## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | II | квартал | 2026 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан от 12 августа 2025 года № 72-О
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 649.3366 | 649.3366 | 10.855 | 0 | 8.0517 | 0 | 2.8032 | 0 | 0 | 649.3366 | 0 | 638.4817 | нд | -638.4817 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 333.8366 | 333.8366 | 4.7355 | 0 | 4.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8366 | 0 | 329.1011 | нд | -329.1011 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 258.6003 | 258.6003 | 5.5852 | 0 | 2.782 | 0 | 2.8032 | 0 | 0 | 258.6003 | 0 | 253.0151 | нд | -253.0151 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 31.732 | 31.732 | 0.53429 | 0 | 0.53429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.732 | 0 | 31.1978 | нд | -31.1978 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 25.1677 | 25.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1677 | 0 | 25.1677 | нд | -25.1677 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 333.8366 | 333.8366 | 4.7355 | 0 | 4.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8366 | 0 | 329.1011 | нд | -329.1011 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 333.8366 | 333.8366 | 4.7355 | 0 | 4.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8366 | 0 | 329.1011 | нд | -329.1011 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 31.9725 | 31.9725 | 3.0098 | 0 | 3.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9725 | 0 | 28.9627 | нд | -28.9627 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 78.2775 | 78.2775 | 1.5628 | 0 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2775 | 0 | 76.7147 | нд | -76.7147 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 223.5866 | 223.5866 | 0.1629 | 0 | 0.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.5866 | 0 | 223.4237 | нд | -223.4237 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: КЛ-10 кВ от ячеек №2 и №7 РУ-10 кВ ТП-592 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-19а стр.; спаренных 2хКЛ-0,4 кВ от рубильников РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-19а до ВРУ1 Школы, сечением жил не менее 120 мм²; 2хКЛ-0,4 кВ от рубильников РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-19а до ВРУ2 Пищеблока, сечением жил не менее 50 мм², установка приборов учета Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: Объекта образования на 1050 мест в городе Стерлитамаке (в мкр. Прибрежный-1) Республики Башкортостан», ООО «ПроШкола №32», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, микрорайон № 1 жилого района «Прибрежный», кадастровый номер земельного участка 02:56:060506:1779. (Договор № 559/23-1 от 18.10.2023 ) | L_STR-1.1.1.3.1 | нд | нд | нд | 12.1203 | 12.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1203 | 0 | 12.1203 | нд | -12.1203 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: ЛЭП-10 кВ от ПС «ВТС» до РП-32, при необходимости выполнить замену ЛЭП-10 кВ на ЛЭП большего сечения Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: производственной базы, ООО НПО "ПРОМХИМТЕХНОЛОГИЯ" , расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Белорецкий тр., д. 24-а, кадастровый номер земельного участка 02:56:060216:3 (Договор № 513/22 от 27.05.2022 ) | L_STR-1.1.1.3.2 | нд | нд | нд | 0.011729 | 0.011729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011729 | 0 | 0.011729 | нд | -0.011729 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: ЛЭП-10 кВ от яч. №6 РУ-6 кВ РП-7 до опоры №3 ВЛ-10 кВ «ТП-41 – ТП-91»,Установку узла учета электроэнергии типа ПКУ-10 кВ. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: ВЛ-10кВ, ТП-10/0,4кВ № 19, ЛЭП-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ нежилого здания, ООО НПО "ПРОМХИМТЕХНОЛОГИЯ" , расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Белорецкий тр., д. 24, кадастровый номер земельного участка 02:56:060216:147. (Договор № 1306/22 от 29.08.2022г.) | L_STR-1.1.1.3.3 | нд | нд | нд | 0.25747 | 0.25747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25747 | 0 | 0.25747 | нд | -0.25747 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: четырех КЛ-10кВ от места врезки в две КЛ-10кВ ТП-454 – ТП-592 до I и II сек. проектируемой ТП-10/0,4кВ,четырнадцати КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4кВ до четырех ВРУ МКД, ВРУ ВП, ВРУ надземного паркинга, ВРУ котельной, Установку приборов учета. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и надземным паркингом (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4, ВРУ-5 ВП, ВРУ-6 надземный паркинг), ОООСЗ "Легенда" , расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак (кадастровый номер земельного участка 02:56:060506:6776). (Договор № 1050/24 от 05.12.2024г.) | L_STR-1.1.1.3.4 | нд | нд | нд | 19.0219 | 19.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0219 | 0 | 19.0219 | нд | -19.0219 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: 2хКЛ-10кВ от I и II сек. проектируемой ТП-10/0,4кВ, 2хКЛ-0,4кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, ООО СЗ "АЛЬЯНС - ГРУПП" , расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, кадастровый номер земельного участка 02:56:060506:6783. (Договор № 876/24 от 12.09.2024г.) | L_STR-1.1.1.3.5 | нд | нд | нд | 12.822 | 12.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.822 | 0 | 12.822 | нд | -12.822 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: 2хКЛ-10кВ от РП-34 до проектируемой ТП-10/0,4кВ, 2хКЛ-10кВ от I и II сек. проектируемой ТП-10/0,4кВ, двух спаренных КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4кВ. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: МКД (секция Б), ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК-УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ №21 КПД» , расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак (кадастровый номер земельного участка 02:56:060506:6773). (Договор № 1032/24 от 23.10.2024г.) | L_STR-1.1.1.3.6 | нд | нд | нд | 12.5457 | 12.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5457 | 0 | 12.5457 | нд | -12.5457 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: установка РУ-6 кВ РП-39 (КПД) ячейки с вакуумным выключателем с МПЗ; Установку узла учета электроэнергии типа ПКУ-6 кВ. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: трансформаторной подстанции ТП-6/0,4кВ, ИП Романов И.А., расположенного по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, д. 4 (кадастровый номер земельного участка 02:56:030101:629). (Договор № 207/24 от 22.03.2024г.) | L_STR-1.1.1.3.7 | нд | нд | нд | 0.33697 | 0.33697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33697 | 0 | 0.33697 | нд | -0.33697 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: двух КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ; КЛ-0,4 кВ от рубильников РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ, Установка приборов учета. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома № 24 со встроенно – пристроенными помещениями,ООО СЗ "Новое Время-Север", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, кадастровый номер земельного участка 02:56:060506:6785 (мкр. «Прибрежный»). (Договор № 380/25 от 17.06.2025г.) | L_STR-1.1.1.3.8 | нд | нд | нд | 10.7816 | 10.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7816 | 0 | 10.7816 | нд | -10.7816 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: двух КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ ТП-302 яч.7 – ТП-301 яч.4 до вводных ячеек I и II секции шин проектируемой ТП-10/0,4кВ, Установка приборов учета. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: нежилого здания с ТП-10/0,4кВ, Голобородкин Д.С., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Сакко и Ванцетти, земельный участок 28 (кадастровый номер земельного участка 02:56:030204:59). (Договор № 432/25 от 03.06.2025г.) | L_STR-1.1.1.3.9 | нд | нд | нд | 3.5562 | 3.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5562 | 0 | 3.5562 | нд | -3.5562 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: Установка приборов учета. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: комплекса зданий, ООО "Стандарт плюс", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, д. 2 (кадастровые (или условные) номера зданий 02-04-17/025/2007-198, 02-04-17/025/2007-199, 02-04-17/025/2007-200, 02-04-17/025/2007-201, 02-04-17/025/2007-202, 02-04-17/025/2007-203, 02:445:10269/11:0000:319). (Договор № 608/25 от 18.06.2025г.) | L_STR-1.1.1.3.10 | нд | нд | нд | 0.046978 | 0.046978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046978 | 0 | 0.046978 | нд | -0.046978 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: Реконструкцию ТП-579 в части замены существующей трансформаторной подстанции на ТП-6/0,4кВ с си-ловым трансформатором 1000 кВА, коммутационным аппаратом, установленном на руб.1 в РУ-0,4 кВ, но-миналом защиты 1000А Установка прибора учета. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: комплекса зданий, ООО "ТЕХВОДПОЛИМЕР", расположенного по адресу: Республика Башкортостан,г. Стерлитамак, ул. Промышленная, д.10 (Договор № 708/25 от 20.08.2025г. по индивидуальному проекту) | L_STR-1.1.1.3.11 | нд | нд | нд | 2.1319 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1319 | 0 | 2.1319 | нд | -2.1319 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: КЛ-0,4 кВ от рубильников РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до двух ВРУ МКД и ВРУ ВНП, Установка приборов учета. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома со встроенно – пристроенными нежилыми помещениями, ООО СЗ "Альянс-Групп", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак (кадастровый номер земельного участка 02:56:060506:6784). (Договор № 661/25 от 11.09.2025г.) | L_STR-1.1.1.3.12 | нд | нд | нд | 7.0761 | 7.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0761 | 0 | 7.0761 | нд | -7.0761 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: КЛ-0,4кВ от рубильников I и II секции сборных шин в РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до двух ВРУ МКД и ВРУ ВПП в МКД мкр. Прибрежный. Установка прибора учета. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома со встроенно – пристроенными помещениями, ООО СЗ "Транскирпич РБ", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, кадастровый номер земельного участка 02:56:060506:6782. (Договор № 733/25 от 14.10.2025г. ) | L_STR-1.1.1.3.13 | нд | нд | нд | 10.2291 | 10.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2291 | 0 | 10.2291 | нд | -10.2291 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: ЛЭП-0,4кВ от руб.2, руб.14 до ВРУ1 МКД, расположенного в МКД на земельном участке с к.н.02:56:050106:5150.ЛЭП-0,4кВ от руб.4, руб.15 до ВРУ2 ВПП, расположенного в МКД на земельном участке с к.н.02:56:050106:5150. Установка приборов учета. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, ООО "МКТ", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, кадастровый номер земельного участка 02:56:050106:5150. (Договор № 989/25 от 10.11.2025г. ) | L_STR-1.1.1.3.14 | нд | нд | нд | 3.9636 | 3.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9636 | 0 | 3.9636 | нд | -3.9636 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: пункта коммерческого учета на отпайке ВЛЗ-10кВ РП-20 – ТП-418 на ТП-467. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: трансформаторной подстанции, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУХАММАДСАЛИМ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, расположенного по адресу:Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Караная Муратова (кадастровые номера земельных участков 02:56:050104:807, 02:56:050104:804, 02:56:050104:803, 02:56:050104:801, 02:56:050107:816, 02:56:050107:815, 02:56:050107:814). (Договор № 1015/25 от 02.12.2025г. ) | L_STR-1.1.1.3.15 | нд | нд | нд | 0.34049 | 0.34049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34049 | 0 | 0.34049 | нд | -0.34049 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство:ВЛЗ-6кВ с ответвлением от опоры №9 ВЛЗ-6кВ ф.16Кузьминовка ТП-237 – ТП-236 до проектируемой ТП-6/0,4кВ. Установка прибора учета. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: нежилое здание, Киреев Р.Т., расположенного по адресу:Республика Башкортостан, муниципальный район Ишимбайский, городское поселение город Ишимбай, город Ишимбай, улица М.Мунасыпова, здание 23 (кадастровый номер здания 02:58:050103:2318, кадастровый номер земельного участка 02:58:050103:1979). (Договор № 1127/25 от 04.12.2025г. ) | L_ISH-1.1.1.3.16 | нд | нд | нд | 0.047552 | 0.047552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047552 | 0 | 0.047552 | нд | -0.047552 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: ЛЭП-6 кВ от яч. №19 РУ-6 кВ РП-2 до яч. №4 РУ-6 кВ ТП-152 путем строительства 2-й кабельной линии КЛ-6 кВ от указанных ячеек. Установка приборов учета. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: нежилого здания (предприятия), ООО "Капитал", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Революционная, д. 14, кадастровый номер земельного участка 02:56:040204:164. (Договор № 1743/21 от 30.12.2021г. ) | L_STR-1.1.1.3.17 | нд | нд | нд | 0.12958 | 0.12958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12958 | 0 | 0.12958 | нд | -0.12958 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: ЛЭП-6кВ от Стерлитамакской ТЭЦ до РП-2.Замена в РУ-0,4 кВ ТП-154 руб. №1 типа РПС-2-250 на рубильник типа РПС-4-400 (либо аналог) с комплектом предохранителей ПН-2 400А с током плавкой вставки 400А. Установка прибора учета. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: нежилого здания, ООО Сеть развлекательных центров Галактика, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр.Ленина, д.4А, кадастровый номер земельного участка 02:56:040204:45. (Договор № 62/18 от 06.03.18 от 06.03.2018г. ) | L_STR-1.1.1.3.18 | нд | нд | нд | 0.0095124 | 0.0095124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095124 | 0 | 0.0095124 | нд | -0.0095124 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: В РУ-0,4 кВ ТП-536 руб. 6 замена на автоматический выключателя номиналом не более 1000А. Замена в РУ-0,4 кВ ТП-536 руб. 12 на автоматический выключателя номиналом не более 1000А. Замена в РУ-0,4 кВ ТП-536 на руб. 6 прибора учета электроэнергии, трансформаторов тока номиналом 250/5 на трансформаторы тока номиналом 1000/5А. Замена в РУ-0,4 кВ ТП-536 на руб. 12 прибора учета электроэнергии с трансформаторами тока номиналом 1000/5А. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: нежилых зданий, ИП Гришков Игорь Владимирович, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак ул.Черноморская, 29, с кадастровым номером 02:56:050303:382 (Договор № 58/20 от 19.11.2020г.) | L_STR-1.1.1.3.19 | нд | нд | нд | 0.011628 | 0.011628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011628 | 0 | 0.011628 | нд | -0.011628 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: КЛ-0,4 кВ от рубильников I и II секций РУ-0,4 кВ ТП-587 до ВРУ-0,4 кВ МКД №3(стр.) Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома №1 мкр.4 со встроенными нежилыми помещениями, НО Фонд жилищного строительства РБ (НО ФРЖС РБ), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, в границах ул.Волочаевская, Добролюбова, Николаева, к/н 02:56:040102:946 (Договор № 1119/21 от 29.10.2021г. ) | L_STR-1.1.1.3.20 | нд | нд | нд | 0.9766 | 0.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9766 | 0 | 0.9766 | нд | -0.9766 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ «ТП-394(6) – ТП-396(5)» до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ Заявителя. Установка узлов учета электроэнергии (2 комплекта). Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома ООО Специализированный застройщик "Артемовский", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак ул.Артема, 124, к/н 02:56:050106:56 (Договор № 1745/22 от 24.01.2023г.) | L_STR-1.1.1.3.21 | нд | нд | нд | 0.6896 | 0.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6896 | 0 | 0.6896 | нд | -0.6896 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: КЛ-6 кВ, смонтированную от яч. №3 ГПП-3 Сода до яч. 8 РП-19; КЛ-6 кВ, смонтированную от яч. №17 ГПП-3 Сода до яч. 22 РП-19.; Замену трансформаторов тока 400/5 на трансформаторы тока 800/5 в РУ-0,4 кВ ТП-217. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: КЛ-6кВ, ТП-6/0,4кВ №217, комплекса зданий (для обслуживания базы), Гришков Игорь Владимирович, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак ул.Профсоюзная, д.15, с кадастровым номером 02:56:030101:261 (Договор № 259/24 от 27.03.2024г.) | L_STR-1.1.1.3.22 | нд | нд | нд | 0.011944 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011944 | 0 | 0.011944 | нд | -0.011944 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: КЛ-10кВ от яч.45 ПС Стерля до яч.7 РП-6; от яч.32 ПС Стерля до яч.6 РП-6; ВЛЗ-10кВ от места врезки на оп.7/1вв ВЛ-10кВ ТП-284 – ТП-322 до проектируемой опоры; Монтаж одной опоры; Монтаж РЛНД на проектируемой опоре; Монтаж СИП-3 1х50, протяженностью 25м, от места врезки на оп.7/1вв ВЛ-10кВ ТП-284 – ТП-322 до РЛНД на проектируемой опоре.Установка пункта коммерческого учета электроэнергии на проектируемой опоре ВЛЗ-10кВ ТП-284 – ТП-322. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: КТПН-10/0,4кВ, Мамаджанов Дилшод Кубиевич, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ТСН "Калинка", к.н.зем.уч. 02:56:040402:2921 (Договор 89/25 от 26.03.2025г.) | L_STR-1.1.1.3.23 | нд | нд | нд | 0.41078 | 0.41078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41078 | 0 | 0.41078 | нд | -0.41078 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: Двухтрансформаторной подстанции с силовыми трансформаторами мощностью 630кВА. Двух КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ (согласно ТУ №559-1 от 08.06.2023г.) до проектируемой ТП-10/0,4кВ. двух КЛ-0,4 кВ от рубильников РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до ВРУ1 МКД. Двух КЛ-0,4 кВ от рубильников РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до ВРУ2 ВПП.Установку в ВРУ2 ВПП приборов учета (2 шт.) полукосвенного включения с трансформаторами тока. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома №1 мкр.4 со встроенными нежилыми помещениями, ООО СЗ ИРСЗ-Групп, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Отрадовский, мкр.№4, к/н 02:44:210801:9838 (Договор №178/25 от 21.04.2025г.) | L_STR-1.1.1.3.24 | нд | нд | нд | 14.5147 | 14.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5147 | 0 | 14.5147 | нд | -14.5147 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: Установка на яч.4 РУ-6 кВ РП-12 узла учета электроэнергии типа ПКУ-6кВ с прибором учета, трансформаторами тока, трансформаторами напряжения. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта:КЛ-6кВ, ТП-6/0,4кВ, нежилого здания, гр. Нестерова И.Д., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Салават, ул. Зеленая, д.1, к/н нежилого здания 02:56:030220:287 (Договор №304/25 от 11.06.2025г.) | L_SLV-1.1.1.3.25 | нд | нд | нд | 0.34049 | 0.34049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34049 | 0 | 0.34049 | нд | -0.34049 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: ЛЭП-10кВ от линейных ячеек I и II секции сборных шин в РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ, Трансформаторной подстанции 10/0,4кВ. Установка двух приборов учета электрической энергии. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома №1 мкр.4 со встроенными нежилыми помещениями, ООО "ИРСЗ"-СЗ-4, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Отрадовский, мкр.1, к/н 02:44:210801:9317 ( Договор №232/26 от 13.04.2026г.) | L_STR-1.1.1.3.26 | нд | нд | нд | 12.0082 | 12.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0082 | 0 | 12.0082 | нд | -12.0082 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ; ЛЭП-0,4кВ от рубильников I и II секции сборных шин в РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ. Установка двух приборов учета электрической энергии с трансформаторами тока по расчётным нагрузкам в ВРУ4 ВПП. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, ООО "ИРСЗ"-СЗ-4, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Отрадовский, мкр.6, к.н.зем.уч. 02:44:210801:6422 (Договор №238/26 от 29.04.2026г.) | L_STR-1.1.1.3.27 | нд | нд | нд | 12.873 | 12.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.873 | 0 | 12.873 | нд | -12.873 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: ЛЭП-10кВ от линейных ячеек I и II секции сборных шин в РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до вводных ячеек I и II секции сборных шин в РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ; трансформаторной подстанции 10/0,4кВ; ЛЭП-0,4кВ от рубильников I и II секции сборных шин в РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до 5 (пяти) ВРУ-0,4кВ МКД с ВПП. Установка двух приборов учета электрической энергии с трансформаторами тока по расчётным нагрузкам в ВРУ5 ВПП. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, ООО "ИРСЗ"-СЗ-4, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Отрадовский, мкр.6, к/н зем.уч. 02:44:210801:6424 (Договор №233/26 от 13.04.2026г.) | L_STR-1.1.1.3.28 | нд | нд | нд | 16.2401 | 16.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2401 | 0 | 16.2401 | нд | -16.2401 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: ТП-10/0,4кВ и ЛЭП-10кВ от линейных ячеек I и II секции шин в РУ-10кВ ПС Спартак до вводных ячеек I и II секции шин в РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ от рубильников I и II секции сборных шин в РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до 4 (четырех) ВРУ-0,4кВ МКД с ВПП. Установка двух приборов учета электрической энергии с трансформаторами тока по расчётным нагрузкам в ВРУ4 ВПП Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, ООО СЗ "ИРСЗ-Девелопмент" , расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Отрадовский, мкр.5, к.н.зем.уч.02:44:210801:6448 (Договор №224/26 от 06.04.2026г.) | L_STR-1.1.1.3.29 | нд | нд | нд | 23.5393 | 23.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5393 | 0 | 23.5393 | нд | -23.5393 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: Трансформаторной подстанции 10/0,4кВ;ЛЭП-0,4кВ от рубильников I и II секции сборных шин в РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВдо 5 (пяти) ВРУ-0,4кВ МКД с ВПП. Установка двух приборов учета электрической энергии с трансформаторами тока по расчётным нагрузкам в ВРУ5 ВПП. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, ООО ИРСЗ-СЗ 4 , расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Отрадовский, мкр.1, к.н.зем.уч.02:44:210801:9318 (Договор №237/26 от 30.04.2026г.) | L_STR-1.1.1.3.30 | нд | нд | нд | 15.3064 | 15.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3064 | 0 | 15.3064 | нд | -15.3064 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: КЛ-10кВ ТП-49 – ТП-63 с яч.2 в РУ-10кВ ТП-49 на яч.5.; Монтаж ячеек РУ-10 кВ, сухих силовых трансформаторов, вводных распределительных шкафов 0,4 кВ; Установка приборов учета. Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, ООО СЗ Старый Город, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. на пересечении улиц Сакко и Ванцетти, Мира и Садовая, к.н.зем.уч.02:56:030203:1317 (Договор №131/26 от 02.03.2026г.) | L_STR-1.1.1.3.31 | нд | нд | нд | 27.4087 | 27.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4087 | 0 | 27.4087 | нд | -27.4087 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Строительство: ЛЭП-0,4кВ от руб.1 и руб.13 в РУ-0,4 кВ РП-37 до ВРУ1 МКД. ЛЭП-0,4кВ от руб.6 и руб.14 в РУ-0,4 кВ РП-37 до ВРУ2 ВПП. Установка приборов учета электрической энергии (2 позиций). Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, ООО СЗ ИРСЗ-Девелопмент, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с/с Отрадовский, мкр.1, к/н 02:44:210801:6449 (Договор №235/26 от 15.04.2026г.) | L_STR-1.1.1.3.32 | нд | нд | нд | 3.8265 | 3.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8265 | 0 | 3.8265 | нд | -3.8265 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 258.6003 | 258.6003 | 5.5852 | 0 | 2.782 | 0 | 2.8032 | 0 | 0 | 258.6003 | 0 | 253.0151 | нд | -253.0151 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 126.1782 | 126.1782 | 1.4082 | 0 | 1.359 | 0 | 0.049155 | 0 | 0 | 126.1782 | 0 | 124.77 | нд | -124.77 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 84.9834 | 84.9834 | 0.099238 | 0 | 0.050083 | 0 | 0.049155 | 0 | 0 | 84.9834 | 0 | 84.8842 | нд | -84.8842 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП с заменой РВ на ВНР (50 шт.) 2022 г. 2025г: ТП-200,202,171,78,11,30,РП-8 (10шт.); 2026г-10шт (ТП-225(1,5), ТП-64(1); ТП-1(4),ТП-330 (2,3), ТП -174(1), ТП-112(1), ТП-111(1), ТП-340(4)) | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_12 | нд | нд | нд | 1.0507 | 1.0507 | 0.099238 | 0 | 0.050083 | 0 | 0.049155 | 0 | 0 | 1.0507 | 0 | 0.95142 | нд | -0.95142 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ячеек ВН (Армения) на ячейки КСО с ВНА для безопасного производства переключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (ТП 18шт., яч. 111 шт.) 2022 - ТП-155, 42, 65; 2023 - ТП-318, 317, 320, 324; 2024 - ТП-327, 328, 329, 333; 2025 - 33, 40, 353, 2026 - ТП-144, 81, 175, 347. 2025г: ТП-40 10 ячеек, ТП-155 6 ячеек; 2026г: 12ячеек (ТП-81,ТП -329) | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_13 | нд | нд | нд | 4.8279 | 4.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8279 | 0 | 4.8279 | нд | -4.8279 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП-1, в части замены ячеек с маслянными выключателями на ячейки КСО с вакуумными выключателями и устройствами микропроцессорной защиты РЗА | Q_STR-1.2.1.1.1-2026_4 | нд | нд | нд | 19.7497 | 19.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7497 | 0 | 19.7497 | нд | -19.7497 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация ПС ВТС 110/10 кВ, в части : 1. проектирования замены разъединителей с ручным приводом на разъединители с электродвигательным приводом, в количестве 6 шт.-на ОРУ-110 кВ, модернизации ЗРУ 10 кВ 1, 2, 3, 4 секций 2. замены разъединителей с ручным приводом на разъединители с электродвигательным приводом, в количестве 6 шт.-на ОРУ-110 кВ. | P_STR-1.2.1.1.1-2025_5 | нд | нд | нд | 25.1439 | 25.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1439 | 0 | 25.1439 | нд | -25.1439 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-90, замена силового трансформатора на ТМГ 400/6/0,4, замена панелей ЩО-70 | Q_STR-1.2.1.1.1-2026_6 | нд | нд | нд | 1.1714 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 1.1714 | нд | -1.1714 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП-39 в части замены ячеек с маслянными выключателями на ячейки КСО с вакуумными выключателями и устройствами микропроцессорной защиты РЗА и установкой доп. ячеек | Q_STR-1.2.1.1.1-2026_7 | нд | нд | нд | 30.7422 | 30.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7422 | 0 | 30.7422 | нд | -30.7422 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ТП-599 тупиковой трансформаторной подстанции КТПН 400/10/0,4кВ на проходную, в габаритах КТП-К(П) 630/10/0,4 с силовым трансформатором ТМГ 400/10/0,4кВ | Q_STR-1.2.1.1.1-2026_8 | нд | нд | нд | 2.2976 | 2.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2976 | 0 | 2.2976 | нд | -2.2976 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 17.9046 | 17.9046 | 1.3089 | 0 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 0 | 16.5957 | нд | -16.5957 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-КНС-1 -Замена силового трансформатора тип ТМ-320/10 кВ на ТМГ-400/10/0,4 У/Ун-0 - 2 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_7 | нд | нд | нд | 0.92853 | 0.92853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92853 | 0 | 0.92853 | нд | -0.92853 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-1"В" - Замена силового трансформатора тип ТМ-320/6 кВ на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт.; | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_8 | нд | нд | нд | 0.46426 | 0.46426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46426 | 0 | 0.46426 | нд | -0.46426 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-21 -Замена силового трансформатора тип ТМФ-630/6 кВ на ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_9 | нд | нд | нд | 0.61323 | 0.61323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61323 | 0 | 0.61323 | нд | -0.61323 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-38"Б" - Замена силового трансформатора тип ТМ-320/6 кВ на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_10 | нд | нд | нд | 0.46426 | 0.46426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46426 | 0 | 0.46426 | нд | -0.46426 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-3 - Замена силового трансформатора на тип ТМ-320/6 кВ на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_11 | нд | нд | нд | 0.46426 | 0.46426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46426 | 0 | 0.46426 | нд | -0.46426 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-95 - Замена силовых трансформаторов тип ТМ-630/10 кВ на ТМГ-630/10/0,4 У/Ун-0 - 2 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_12 | нд | нд | нд | 1.2207 | 1.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2207 | 0 | 1.2207 | нд | -1.2207 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-52 "Г" - Монтаж силового трансформатора Т2 тип ТМГ-250/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_13 | нд | нд | нд | 0.38471 | 0.38471 | 0.33929 | 0 | 0.33929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38471 | 0 | 0.045418 | нд | -0.045418 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-53"А" - Монтаж силового трансформатора Т1 тип ТМГ-400/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_14 | нд | нд | нд | 0.45656 | 0.45656 | 0.41919 | 0 | 0.41919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45656 | 0 | 0.037367 | нд | -0.037367 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-53"В" - Монтаж силового трансформатора Т1 тип ТМГ-630/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_15 | нд | нд | нд | 0.60552 | 0.60552 | 0.55047 | 0 | 0.55047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60552 | 0 | 0.055052 | нд | -0.055052 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-329"А" - Замена силового трансформатора ТП-329"А" тип ТМГ-25/6 кВ на ТМГ-100/6 кВ У/Zн-0 - 1 шт. | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_16 | нд | нд | нд | 0.28877 | 0.28877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28877 | 0 | 0.28877 | нд | -0.28877 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-56И - Замена силового трансформатора тип ТМ-400/10 кВ на ТМГ-400/10 кВ У/Ун-0 - 1 шт. | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_17 | нд | нд | нд | 0.46426 | 0.46426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46426 | 0 | 0.46426 | нд | -0.46426 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-59 - Замена камер производства ГДР на камеры типа КСО-366 с выключатели нагрузки ВНА-10/630 | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_18 | нд | нд | нд | 3.0364 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0364 | 0 | 3.0364 | нд | -3.0364 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-Ц3 - Замена камер производства ГДР на камеры типа КСО-366 с выключатели нагрузки ВНА-10/630 | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_19 | нд | нд | нд | 3.0438 | 3.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0438 | 0 | 3.0438 | нд | -3.0438 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-53"В" - Замена камер производства ГДР на камеры типа КСО-366 с выключатели нагрузки ВНА-10/630 | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_20 | нд | нд | нд | 2.7394 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7394 | 0 | 2.7394 | нд | -2.7394 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-360"А" - Замена трансформаторной подстанции на КТПН-П-К/В(К)-400/6/0,4 кВ в комплектации с ячейками типа КСО-366 (выключатели нагрузки типа ВНА) | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_21 | нд | нд | нд | 1.6168 | 1.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6168 | 0 | 1.6168 | нд | -1.6168 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Установка интеллектуального цифрового выключателя нагрузки РИЦ-ВН на ВЛЗ-10 кВ фид. №5 ТП-КНС-1 (фид. №2 ТП-8""Р"")" | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_22 | нд | нд | нд | 1.1131 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0 | 1.1131 | нд | -1.1131 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 23.2902 | 23.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2902 | 0 | 23.2902 | нд | -23.2902 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Замена трансформаторной подстанции ТП-130 на проходную комплектную КТПН-ПК 250/10/0,4 | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_3 | нд | нд | нд | 1.9389 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 0 | 1.9389 | нд | -1.9389 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Замена кирпичной ТП-13 на 2БКТП с двумя трансформаторами 400/10/0,4 с выносом с частной территории и перезаводкой кабельных линий КЛ-0,4/10 кВ | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_5 | нд | нд | нд | 9.2279 | 9.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2279 | 0 | 9.2279 | нд | -9.2279 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 с заменой ячеек с РВ, ВН на с ВНА и монтажом шинного моста | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_6 | нд | нд | нд | 2.1864 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 2.1864 | нд | -2.1864 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Ретрофит 1 секции шин 10кВ РП-5 с заменой трансформатора напряжения в яч.15 с монтажом системы микропроцессорной защиты, полной реконструкцией яч. 1,3,7 с заменой трансформаторов тока, масляных выключателей на вакуумные с монтажом микропроцессорной защиты, монтаж цепей оперативного питания на постоянный ток в яч.9 с заменой блока микропроцессорной защиты | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_7 | нд | нд | нд | 7.3757 | 7.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3757 | 0 | 7.3757 | нд | -7.3757 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-33 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (400/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_8 | нд | нд | нд | 0.4686 | 0.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4686 | 0 | 0.4686 | нд | -0.4686 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-36 -Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (400/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_9 | нд | нд | нд | 0.43013 | 0.43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43013 | 0 | 0.43013 | нд | -0.43013 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-54 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (250/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_10 | нд | нд | нд | 0.26741 | 0.26741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26741 | 0 | 0.26741 | нд | -0.26741 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-104 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (400/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_11 | нд | нд | нд | 0.43013 | 0.43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43013 | 0 | 0.43013 | нд | -0.43013 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-140 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (400/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_12 | нд | нд | нд | 0.43013 | 0.43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43013 | 0 | 0.43013 | нд | -0.43013 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-156 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (160/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_13 | нд | нд | нд | 0.26741 | 0.26741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26741 | 0 | 0.26741 | нд | -0.26741 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-272 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (160/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_14 | нд | нд | нд | 0.26741 | 0.26741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26741 | 0 | 0.26741 | нд | -0.26741 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 44.0964 | 44.0964 | 0.045387 | 0 | 0.045387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0964 | 0 | 44.051 | нд | -44.051 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 36.087 | 36.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.087 | 0 | 36.087 | нд | -36.087 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 31.7795 | 31.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7795 | 0 | 31.7795 | нд | -31.7795 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч.45, яч.32 ПС Стерля до яч.7, яч.6 РП-6 | P_STR-1.2.2.1.1-2025-STR-1.2.2.1.1-2026_6 | нд | нд | нд | 8.1686 | 8.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1686 | 0 | 8.1686 | нд | -8.1686 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ф.№12,41 ПС Стерля до РП-24 | P_STR-1.2.2.1.1-2025-STR-1.2.2.1.1-2026_7 | нд | нд | нд | 23.6108 | 23.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6108 | 0 | 23.6108 | нд | -23.6108 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 4.3076 | 4.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3076 | 0 | 4.3076 | нд | -4.3076 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.44 РП-3 - ТП-261, замена неизолированного провода на СИП | Q_ISH-1.2.2.1.3-2026_8 | нд | нд | нд | 2.5202 | 2.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5202 | 0 | 2.5202 | нд | -2.5202 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.44 ТП-261-ТП-54, замена неизолированного провода на СИП | Q_ISH-1.2.2.1.3-2026_9 | нд | нд | нд | 0.57714 | 0.57714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0.57714 | нд | -0.57714 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ТП-54-ТП-33, замена неизолированного провода на СИП | Q_ISH-1.2.2.1.3-2026_10 | нд | нд | нд | 1.2103 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 0 | 1.2103 | нд | -1.2103 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 8.0094 | 8.0094 | 0.045387 | 0 | 0.045387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0094 | 0 | 7.964 | нд | -7.964 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 8.0094 | 8.0094 | 0.045387 | 0 | 0.045387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0094 | 0 | 7.964 | нд | -7.964 | нд | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до МР-Западный | Q_SLV-1.2.2.2.2-2026_1 | нд | нд | нд | 8.0094 | 8.0094 | 0.045387 | 0 | 0.045387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0094 | 0 | 7.964 | нд | -7.964 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 63.6765 | 63.6765 | 4.1316 | 0 | 1.3775 | 0 | 2.7541 | 0 | 0 | 63.6765 | 0 | 59.5448 | нд | -59.5448 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 63.6765 | 63.6765 | 4.1316 | 0 | 1.3775 | 0 | 2.7541 | 0 | 0 | 63.6765 | 0 | 59.5448 | нд | -59.5448 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 35.5331 | 35.5331 | 2.8387 | 0 | 0.44813 | 0 | 2.3905 | 0 | 0 | 35.5331 | 0 | 32.6945 | нд | -32.6945 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | Q_STR-1.2.3.1.1-2026_1 | нд | нд | нд | 9.288 | 9.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.288 | 0 | 9.288 | нд | -9.288 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | Q_STR-1.2.3.1.1-2026_2 | нд | нд | нд | 26.2451 | 26.2451 | 2.8387 | 0 | 0.44813 | 0 | 2.3905 | 0 | 0 | 26.2451 | 0 | 23.4064 | нд | -23.4064 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 12.0558 | 12.0558 | 0.6287 | 0 | 0.40392 | 0 | 0.22477 | 0 | 0 | 12.0558 | 0 | 11.4271 | нд | -11.4271 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | Q_SLV-1.2.3.1.2-2026_1 | нд | нд | нд | 3.1339 | 3.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1339 | 0 | 3.1339 | нд | -3.1339 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | Q_SLV-1.2.3.1.2-2026_2 | нд | нд | нд | 8.9218 | 8.9218 | 0.6287 | 0 | 0.40392 | 0 | 0.22477 | 0 | 0 | 8.9218 | 0 | 8.2931 | нд | -8.2931 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 16.0876 | 16.0876 | 0.66426 | 0 | 0.52548 | 0 | 0.13877 | 0 | 0 | 16.0876 | 0 | 15.4233 | нд | -15.4233 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | Q_ISH-1.2.3.1.3-2026_1 | нд | нд | нд | 5.7799 | 5.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7799 | 0 | 5.7799 | нд | -5.7799 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | Q_ISH-1.2.3.1.3-2026_2 | нд | нд | нд | 10.3077 | 10.3077 | 0.66426 | 0 | 0.52548 | 0 | 0.13877 | 0 | 0 | 10.3077 | 0 | 9.6434 | нд | -9.6434 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 24.6492 | 24.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6492 | 0 | 24.6492 | нд | -24.6492 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 24.6492 | 24.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6492 | 0 | 24.6492 | нд | -24.6492 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6492 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Внедрение системы диспетчерского контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | Q_STR-1.2.4.2.1-2026_3 | нд | нд | нд | 24.6492 | 24.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6492 | 0 | 24.6492 | нд | -24.6492 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 31.732 | 31.732 | 0.53429 | 0 | 0.53429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.732 | 0 | 31.1978 | нд | -31.1978 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 31.732 | 31.732 | 0.53429 | 0 | 0.53429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.732 | 0 | 31.1978 | нд | -31.1978 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в квартале №35 | Q_SLV-1.4-2026_3 | нд | нд | нд | 1.1106 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 1.1106 | нд | -1.1106 | нд | нд
1.4.2 | Строительство распределительного пункта РП-16 | Q_SLV-1.4-2026_4 | нд | нд | нд | 20.9703 | 20.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9703 | 0 | 20.9703 | нд | -20.9703 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от яч.№3 ТП-95 "Г"до РП-16 | Q_SLV-1.4-2026_5 | нд | нд | нд | 1.5071 | 1.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 0 | 1.5071 | нд | -1.5071 | нд | нд
1.4.2 | Строительство проходной комплектной трансформаторной подстанции ТП-47Л типа КТПН-400/10/0,4 кВ с камерами КСО-366 (ВНР) | Q_SLV-1.4-2026_6 | нд | нд | нд | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | нд | -1.41 | нд | нд
1.4.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-16 до ТП-47Л | Q_SLV-1.4-2026_7 | нд | нд | нд | 3.401 | 3.401 | 0.34571 | 0 | 0.34571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.401 | 0 | 3.0553 | нд | -3.0553 | нд | нд
1.4.2 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-313Е типа КТПС-160/6/0,4кВ и силовым трансформатором 100кВА | Q_SLV-1.4-2026_8 | нд | нд | нд | 0.8104 | 0.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8104 | 0 | 0.8104 | нд | -0.8104 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВКЛ-6 кВ от места врезки в ВЛЗ-6 кВ фид. №6 ТП-КНС-2 до ТП-313Е | Q_SLV-1.4-2026_9 | нд | нд | нд | 2.5225 | 2.5225 | 0.18857 | 0 | 0.18857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5225 | 0 | 2.334 | нд | -2.334 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 25.1677 | 25.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1677 | 0 | 25.1677 | нд | -25.1677 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 9.8667 | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 9.8667 | нд | -9.8667 | нд | нд
1.6.1 | Омметр | Q_STR-1.6-2026_5 | нд | нд | нд | 0.34182 | 0.34182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34182 | 0 | 0.34182 | нд | -0.34182 | нд | нд
1.6.1 | Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 | Q_STR-1.6-2026_6 | нд | нд | нд | 1.0682 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 | 0 | 1.0682 | нд | -1.0682 | нд | нд
1.6.1 | Соболь цельнометаллический, фургон, 6+1 мест, 4*4, марки ГАЗ-275270-265 ( 2ед.) | Q_STR-1.6-2026_7 | нд | нд | нд | 4.166 | 4.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.166 | 0 | 4.166 | нд | -4.166 | нд | нд
1.6.1 | Кабельный траспортёр КТ-4 (прицеп -раскатка) | Q_STR-1.6-2026_8 | нд | нд | нд | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 1.012 | нд | -1.012 | нд | нд
1.6.1 | Легковой автомобиль (2ед) | Q_STR-1.6-2026_9 | нд | нд | нд | 3.2787 | 3.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2787 | 0 | 3.2787 | нд | -3.2787 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 6.137 | 6.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.137 | 0 | 6.137 | нд | -6.137 | нд | нд
1.6.2 | Соболь цельнометаллический, фургон, 6+1 мест, 4*4, марки ГАЗ-275270-265 | Q_SLV-1.6-2026_3 | нд | нд | нд | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 2.083 | нд | -2.083 | нд | нд
1.6.2 | Кабельный траспортёр КТ-4 (прицеп -раскатка) | Q_SLV-1.6-2026_4 | нд | нд | нд | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 1.012 | нд | -1.012 | нд | нд
1.6.2 | Прицеп тракторный раздвижной | Q_SLV-1.6-2026_5 | нд | нд | нд | 1.417 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 1.417 | нд | -1.417 | нд | нд
1.6.2 | Легковой автомобиль | Q_SLV-1.6-2026_6 | нд | нд | нд | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 1.625 | нд | -1.625 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 9.164 | 9.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.164 | 0 | 9.164 | нд | -9.164 | нд | нд
1.6.3 | УАЗ Патриот Профи (3ед.) | Q_ISH-1.6-2026_6 | нд | нд | нд | 6.124 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 6.124 | нд | -6.124 | нд | нд
1.6.3 | Газель Бизнес Комби 2705 | Q_ISH-1.6-2026_7 | нд | нд | нд | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | нд | -3.04 | нд | нд