## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | I | квартал | 2025 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан от 01 августа 2024 года № 105-О
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 391.3 | 391.3 | 37.7214 | 0 | 37.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.3 | 0 | 353.5786 | нд | -353.5786 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | нд | -105 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 191.7104 | 191.7104 | 25.5788 | 0 | 25.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7104 | 0 | 166.1316 | нд | -166.1316 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 67.9983 | 67.9983 | 12.1426 | 0 | 12.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9983 | 0 | 55.8557 | нд | -55.8557 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 26.5913 | 26.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5913 | 0 | 26.5913 | нд | -26.5913 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | нд | -105 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | нд | -105 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 30.45 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 30.45 | нд | -30.45 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 74.55 | 74.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 0 | 74.55 | нд | -74.55 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 191.7104 | 191.7104 | 25.5788 | 0 | 25.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7104 | 0 | 166.1316 | нд | -166.1316 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 69.4375 | 69.4375 | 8.3591 | 0 | 8.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4375 | 0 | 61.0783 | нд | -61.0783 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 19.2554 | 19.2554 | 2.6668 | 0 | 2.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2554 | 0 | 16.5886 | нд | -16.5886 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП с заменой РВ на ВНР (50 шт.) 2022 г. 2025г: ТП-200,202,171,78,11,30,РП-8 (10шт.) | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_12 | нд | нд | нд | 0.47124 | 0.47124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47124 | 0 | 0.47124 | нд | -0.47124 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ячеек ВН (Армения) на ячейки КСО с ВНА для безопасного производства переключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (ТП 18шт., яч. 111 шт.) 2022 - ТП-155, 42, 65; 2023 - ТП-318, 317, 320, 324; 2024 - ТП-327, 328, 329, 333; 2025 - 33, 40, 353, 2026 - ТП-144, 81, 175, 347. 2025г: ТП-40 10 ячеек, ТП-155 6 ячеек | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_13 | нд | нд | нд | 10.7933 | 10.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7933 | 0 | 10.7933 | нд | -10.7933 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-507 Монтаж ЩО-70 | P_STR-1.2.1.1.1-2025_4 | нд | нд | нд | 0.43208 | 0.43208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43208 | 0 | 0.43208 | нд | -0.43208 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-542, замена двух трансформаторов с 400кВА на 1000кВА | P_STR-1.2.1.1.1-2025_5 | нд | нд | нд | 2.6771 | 2.6771 | 2.6668 | 0 | 2.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6771 | 0 | 0.010335 | нд | -0.010335 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-554, замена двух трансформаторов с 1000кВА на 1250кВА | P_STR-1.2.1.1.1-2025_6 | нд | нд | нд | 2.0706 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0706 | 0 | 2.0706 | нд | -2.0706 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ТП-458 КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 630/10/0,4 и доп. Ячейками | P_STR-1.2.1.1.1-2025_7 | нд | нд | нд | 2.8111 | 2.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8111 | 0 | 2.8111 | нд | -2.8111 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 34.4374 | 34.4374 | 3.292 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4374 | 0 | 31.1454 | нд | -31.1454 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция электрооборудования РП-5 с заменой ячеек КСО-266 с масляными выключателями и выключателей нагрузки (ВН) на ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями с микропроцессорной защитой (10 ячеек) | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_2 | нд | нд | нд | 23.5405 | 23.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5405 | 0 | 23.5405 | нд | -23.5405 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силовых трансформаторов на ТП-42"Б" на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 2 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_9 | нд | нд | нд | 1.3996 | 1.3996 | 0.80394 | 0 | 0.80394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3996 | 0 | 0.59562 | нд | -0.59562 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силовых трансформаторов на ТП-51"Г" на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 2 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_10 | нд | нд | нд | 1.3996 | 1.3996 | 0.78732 | 0 | 0.78732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3996 | 0 | 0.61224 | нд | -0.61224 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силовых трансформаторов на ТП-53"Е" на ТМГ-400/10/0,4 У/Ун-0 - 2 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_11 | нд | нд | нд | 1.4374 | 1.4374 | 0.84175 | 0 | 0.84175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 0 | 0.59561 | нд | -0.59561 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-56 на ТМГ-250/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_12 | нд | нд | нд | 0.5659 | 0.5659 | 0.31919 | 0 | 0.31919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5659 | 0 | 0.24671 | нд | -0.24671 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силовых трансформаторов на ТП-50"Г" на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 2 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_13 | нд | нд | нд | 1.3996 | 1.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3996 | 0 | 1.3996 | нд | -1.3996 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-56"П" на ТМГ-250/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_14 | нд | нд | нд | 0.5659 | 0.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5659 | 0 | 0.5659 | нд | -0.5659 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-42"Е" на ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_15 | нд | нд | нд | 0.87888 | 0.87888 | 0.5398 | 0 | 0.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87888 | 0 | 0.33908 | нд | -0.33908 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-38"А" на ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_16 | нд | нд | нд | 0.87884 | 0.87884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87884 | 0 | 0.87884 | нд | -0.87884 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-42"А" на ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_17 | нд | нд | нд | 0.87888 | 0.87888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87888 | 0 | 0.87888 | нд | -0.87888 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-94"А" на ТМГ-630/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_18 | нд | нд | нд | 0.87888 | 0.87888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87888 | 0 | 0.87888 | нд | -0.87888 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Замена силового трансформатора на ТП-315"Е" на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_19 | нд | нд | нд | 0.61356 | 0.61356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61356 | 0 | 0.61356 | нд | -0.61356 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 15.7447 | 15.7447 | 2.4004 | 0 | 2.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7447 | 0 | 13.3443 | нд | -13.3443 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-212 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидера 6В | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_3 | нд | нд | нд | 1.3356 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | 0 | 1.3356 | нд | -1.3356 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-191 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидера 6В | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_5 | нд | нд | нд | 0.93287 | 0.93287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93287 | 0 | 0.93287 | нд | -0.93287 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-56 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 250/6/0,4 с группой соединений Y/Z для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидера 6 ПС Кузьминовка | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_9 | нд | нд | нд | 1.6478 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6478 | 0 | 1.6478 | нд | -1.6478 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-128 (1х160кВА) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_10 | нд | нд | нд | 0.35197 | 0.35197 | 0.26107 | 0 | 0.26107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35197 | 0 | 0.090897 | нд | -0.090897 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-50 (1х400кВА)на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_11 | нд | нд | нд | 0.56186 | 0.56186 | 0.41459 | 0 | 0.41459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56186 | 0 | 0.14727 | нд | -0.14727 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-86 (160/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_12 | нд | нд | нд | 0.35197 | 0.35197 | 0.26107 | 0 | 0.26107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35197 | 0 | 0.090897 | нд | -0.090897 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-155 (160/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_13 | нд | нд | нд | 0.35197 | 0.35197 | 0.26107 | 0 | 0.26107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35197 | 0 | 0.090897 | нд | -0.090897 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-165 (630/6/0,4) на Y/Z (2шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_14 | нд | нд | нд | 1.3547 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 1.3547 | нд | -1.3547 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-38 (160/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_15 | нд | нд | нд | 0.35197 | 0.35197 | 0.26107 | 0 | 0.26107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35197 | 0 | 0.090897 | нд | -0.090897 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-22 (250/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_16 | нд | нд | нд | 0.43083 | 0.43083 | 0.31382 | 0 | 0.31382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0 | 0.117 | нд | -0.117 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-21 (250/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_17 | нд | нд | нд | 0.43083 | 0.43083 | 0.31382 | 0 | 0.31382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0 | 0.117 | нд | -0.117 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-117 (250/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_18 | нд | нд | нд | 0.43083 | 0.43083 | 0.31382 | 0 | 0.31382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0 | 0.117 | нд | -0.117 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Ретрофит ячеек РП-5 с заменой масляных выключателей ВПМП (3 шт.) на вакуумные выключатели с микропроцессорной защитой ВВ, с заменой ТН (1шт) для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_19 | нд | нд | нд | 7.2115 | 7.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2115 | 0 | 7.2115 | нд | -7.2115 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 21.3954 | 21.3954 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3954 | 0 | 21.3114 | нд | -21.3114 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 21.3954 | 21.3954 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3954 | 0 | 21.3114 | нд | -21.3114 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 19.9209 | 19.9209 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9209 | 0 | 19.8369 | нд | -19.8369 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП-6кВ от ГПП СК до РП-1 | P_STR-1.2.2.1.1-2025_3 | нд | нд | нд | 2.2511 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2511 | 0 | 2.2511 | нд | -2.2511 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-102-ТП-103, ПИР и СМР | P_STR-1.2.2.1.1-2025_4 | нд | нд | нд | 1.9527 | 1.9527 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9527 | 0 | 1.9247 | нд | -1.9247 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-100-ТП-101 1 этап ПИР, 2 этап СМР | P_STR-1.2.2.1.1-2025_5 | нд | нд | нд | 2.7916 | 2.7916 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7916 | 0 | 2.7356 | нд | -2.7356 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТЭЦ 51Ш-РП-39(6); Реконструкция КЛ-6кВ ТЭЦ 63Ш-РП-39(11) | P_STR-1.2.2.1.1-2025_6 | нд | нд | нд | 12.9254 | 12.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9254 | 0 | 12.9254 | нд | -12.9254 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 1.4745 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 0 | 1.4745 | нд | -1.4745 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.44 РП-3-РП-4 | P_ISH-1.2.2.1.3-2025_8 | нд | нд | нд | 1.4745 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 0 | 1.4745 | нд | -1.4745 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 40.8225 | 40.8225 | 17.1356 | 0 | 17.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8225 | 0 | 23.6868 | нд | -23.6868 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 40.8225 | 40.8225 | 17.1356 | 0 | 17.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8225 | 0 | 23.6868 | нд | -23.6868 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 21.1454 | 21.1454 | 0.12332 | 0 | 0.12332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1454 | 0 | 21.022 | нд | -21.022 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | P_STR-1.2.3.1.1-2025_2 | нд | нд | нд | 21.1454 | 21.1454 | 0.12332 | 0 | 0.12332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1454 | 0 | 21.022 | нд | -21.022 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 7.0382 | 7.0382 | 6.5346 | 0 | 6.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0382 | 0 | 0.50357 | нд | -0.50357 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | P_SLV-1.2.3.1.2-2025_2 | нд | нд | нд | 7.0382 | 7.0382 | 6.5346 | 0 | 6.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0382 | 0 | 0.50357 | нд | -0.50357 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 12.6389 | 12.6389 | 10.4777 | 0 | 10.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6389 | 0 | 2.1612 | нд | -2.1612 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | P_ISH-1.2.3.1.3-2025_2 | нд | нд | нд | 12.6389 | 12.6389 | 10.4777 | 0 | 10.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6389 | 0 | 2.1612 | нд | -2.1612 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 60.055 | 60.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.055 | 0 | 60.055 | нд | -60.055 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 20.1461 | 20.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1461 | 0 | 20.1461 | нд | -20.1461 | нд | нд
1.2.4.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 13.2323 | 13.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2323 | 0 | 13.2323 | нд | -13.2323 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Реконструкция административного здания участка эл.сетей в р/ц Толбазы (год постройки - 1962г.) со строительством теплого бокса (гаража) для автотранспорта | P_STR-1.2.4.1.1-2025_1 | нд | нд | нд | 13.2323 | 13.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2323 | 0 | 13.2323 | нд | -13.2323 | нд | нд
1.2.4.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 6.9137 | 6.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9137 | 0 | 6.9137 | нд | -6.9137 | нд | нд
1.2.4.1.3 | Реконструкция холодного склада | P_ISH-1.2.4.1.3-2025_1 | нд | нд | нд | 6.9137 | 6.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9137 | 0 | 6.9137 | нд | -6.9137 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 39.909 | 39.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.909 | 0 | 39.909 | нд | -39.909 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | P_STR-1.2.4.2.1-2025_3 | нд | нд | нд | 39.909 | 39.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.909 | 0 | 39.909 | нд | -39.909 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 67.9983 | 67.9983 | 12.1426 | 0 | 12.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9983 | 0 | 55.8557 | нд | -55.8557 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 54.6498 | 54.6498 | 12.1426 | 0 | 12.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6498 | 0 | 42.5072 | нд | -42.5072 | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВКЛ-10кВ от ТП-99- до ТП -562 "СНТ_Каучук-2" | P_STR-1.4-2025_3 | нд | нд | нд | 2.8637 | 2.8637 | 0.112 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8637 | 0 | 2.7517 | нд | -2.7517 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - II очередь (СМР) | P_STR-1.4-2025_4 | нд | нд | нд | 14.2365 | 14.2365 | 5.1681 | 0 | 5.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2365 | 0 | 9.0684 | нд | -9.0684 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - II очередь (СМР) | P_STR-1.4-2025_5 | нд | нд | нд | 12.953 | 12.953 | 4.076 | 0 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.953 | 0 | 8.877 | нд | -8.877 | нд | нд
1.4.1 | Комплекс мероприятий по перераспределению нагрузки в существующих сетях от ТП-483: -Замена трансформаторной подстанции ТП-511 на КТПК с силовым трансформатором 400кВА и дополнительными ячейками; -Строительство ВЛ-10кВ от ТП-511; - Строительство 2хВЛИ-0,4кВ в СНТ Строитель | P_STR-1.4-2025_6 | нд | нд | нд | 4.7744 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | нд | -4.7744 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ РП-38-ТП-99 | P_STR-1.4-2025_7 | нд | нд | нд | 0.6963 | 0.6963 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6963 | 0 | 0.6683 | нд | -0.6683 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от места врезки в ВЛЗ-10кВ РП-28 яч.18-ТП-497 на оп.2 до ТП; строительство ТП для развития сетей в СНТ "Лесное". 2 этап СМР | P_STR-1.4-2025_8 | нд | нд | нд | 3.183 | 3.183 | 2.7585 | 0 | 2.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.183 | 0 | 0.4245 | нд | -0.4245 | нд | нд
1.4.1 | Комплекс мероприятий по развитию схемы электроснабжения мкр-на 2 Западный: Проектирование и строительство РП-10кВ; Проектирование и строительство 2КЛ-10кВ от ПС Спартак до РП-10кВ. 1 этап ПИР | P_STR-1.4-2025_9 | нд | нд | нд | 1.7701 | 1.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7701 | 0 | 1.7701 | нд | -1.7701 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от РП-2-ТП-242, 1 этап ПИР | P_STR-1.4-2025_10 | нд | нд | нд | 0.60713 | 0.60713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60713 | 0 | 0.60713 | нд | -0.60713 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от РП-36-РП-39 | P_STR-1.4-2025_11 | нд | нд | нд | 13.5657 | 13.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5657 | 0 | 13.5657 | нд | -13.5657 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 11.4461 | 11.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4461 | 0 | 11.4461 | нд | -11.4461 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж дополнительной ячейки КСО-207 Новация с вакуумным выключателем в РУ-10кВ РП-КНС-1 | O_SLV-1.4-2024_6 | нд | нд | нд | 1.7528 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7528 | 0 | 1.7528 | нд | -1.7528 | нд | нд
1.4.2 | Строительство распределительного пункта РП-14 в металлическом корпусе в комплектации четыре ячейки с выключателями нагрузки типа ВНА | P_SLV-1.4.2-2025_2 | нд | нд | нд | 1.7571 | 1.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7571 | 0 | 1.7571 | нд | -1.7571 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВКЛ-6 кВ между РП-14 и ТП-360"А" | P_SLV-1.4.2-2025_3 | нд | нд | нд | 1.845 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 1.845 | нд | -1.845 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ между ВЛ-6 кВ фид. №33 ПС "УМР" и РП-14 | P_SLV-1.4.2-2025_4 | нд | нд | нд | 0.44642 | 0.44642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44642 | 0 | 0.44642 | нд | -0.44642 | нд | нд
1.4.2 | Строительство распределительного пункта РП-15 в металлическом корпусе в комплектации четыре ячейки с выключателями нагрузки типа ВНА | P_SLV-1.4.2-2025_5 | нд | нд | нд | 1.7571 | 1.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7571 | 0 | 1.7571 | нд | -1.7571 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВКЛ-6 кВ между ВЛ-6 кВ фид. №19 РТП-25, фид. №22 РТП-25, фид. №22 РП-7 и РП-15 | P_SLV-1.4.2-2025_6 | нд | нд | нд | 1.0468 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 0 | 1.0468 | нд | -1.0468 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВКЛ-6 кВ между ВЛ-6 кВ фид. №13 ПС "Северная" и ТП-120 | P_SLV-1.4.2-2025_7 | нд | нд | нд | 1.3233 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3233 | 0 | 1.3233 | нд | -1.3233 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в квартале №36 | P_SLV-1.4.2-2025_8 | нд | нд | нд | 1.5176 | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5176 | 0 | 1.5176 | нд | -1.5176 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 1.9024 | 1.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9024 | 0 | 1.9024 | нд | -1.9024 | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-6кВ ф.6 ТП-191-ТП-212 | P_ISH-1.4-2025_1 | нд | нд | нд | 1.9024 | 1.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9024 | 0 | 1.9024 | нд | -1.9024 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 26.5913 | 26.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5913 | 0 | 26.5913 | нд | -26.5913 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 10.694 | 10.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.694 | 0 | 10.694 | нд | -10.694 | нд | нд
1.6.1 | Покупка автогидроподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42А43 NEXT (7 мест) 4х4. | P_STR-1.6-2025_3 | нд | нд | нд | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | нд | -10.5 | нд | нд
1.6.1 | Рефлектометр | P_STR-1.6-2025_4 | нд | нд | нд | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.194 | нд | -0.194 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 2.12 | нд | -2.12 | нд | нд
1.6.2 | Трассоискатель тип RIDGID SR-20 с генератором Ridgit ST-510 | P_SLV-1.6-2025_5 | нд | нд | нд | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | нд | -0.78 | нд | нд
1.6.2 | Мотопомпа Подача, куб.м/час: 120 | P_SLV-1.6-2025_6 | нд | нд | нд | 0.40992 | 0.40992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40992 | 0 | 0.40992 | нд | -0.40992 | нд | нд
1.6.2 | Измеритель параметров силовых трансформаторов СЭИТ4М-К540 | P_SLV-1.6-2025_7 | нд | нд | нд | 0.5213 | 0.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5213 | 0 | 0.5213 | нд | -0.5213 | нд | нд
1.6.2 | Комплект проводов для подключения к трансформатору: 1. Токоведущий провод сечением 16 мм2 длиной 5 м СЭИТ-трансформатор (3 шт.) 2. Потенциальный провод сечением 1 мм2 длиной 5 м трансформатор-СЭИТ (3 шт.) 3. Токоведущий провод сечением 6 мм 2 длиной 5 м ЛАТР-СЭИТ (3 шт.) - Комплект проводов для подключения к трансформатору, для СЭИТ-4М-К540 | P_SLV-1.6-2025_8 | нд | нд | нд | 0.06032 | 0.06032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06032 | 0 | 0.06032 | нд | -0.06032 | нд | нд
1.6.2 | Лабораторный автотрансформатор трехфазный TSG2-30 | P_SLV-1.6-2025_9 | нд | нд | нд | 0.1542 | 0.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1542 | 0 | 0.1542 | нд | -0.1542 | нд | нд
1.6.2 | Блок трансформаторов тока с соединительным кабелем ИВБ-БТТ ЧЭП3905 | P_SLV-1.6-2025_10 | нд | нд | нд | 0.1203 | 0.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1203 | 0 | 0.1203 | нд | -0.1203 | нд | нд
1.6.2 | Клещи локатора RD7200 для генератора TX-10 10/TX-CLAMP-130 | P_SLV-1.6-2025_11 | нд | нд | нд | 0.073957 | 0.073957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073957 | 0 | 0.073957 | нд | -0.073957 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 13.7773 | 13.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7773 | 0 | 13.7773 | нд | -13.7773 | нд | нд
1.6.3 | Покупка экскаватор-погрузчика 1 шт. с навесным оборудованием (шнек, гидромолот, ковш 40 мм и 60 мм) | P_ISH-1.6-2025_6 | нд | нд | нд | 13.5833 | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5833 | 0 | 13.5833 | нд | -13.5833 | нд | нд
1.6.3 | Рефлектометр | P_ISH-1.6-2025_7 | нд | нд | нд | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.194 | нд | -0.194 | нд | нд