## Ф17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | III |  | квартал |  | 2025 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 72-О от 12 августа 2025 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (C НДС)
|  |  | План | План | [24 empty] | Факт | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 469.56 | 469.56 | 0 | 0 | 343.56 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.56 | 0 | 0 | 343.56 | 126 | 140.1503 | 140.1503 | 0 | 0 | 140.1503 | 0 | 45.2209 | 0 | 0 | 45.2209 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 56.9295 | 0 | 0 | 56.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 132.1391 | 132.1391 | 0 | 0 | 6.1391 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1391 | 0 | 0 | 6.1391 | 126 | 4.1929 | 4.1929 | 0 | 0 | 4.1929 | 0 | 4.1649 | 0 | 0 | 4.1649 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 224.2316 | 224.2316 | 0 | 0 | 224.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2316 | 0 | 0 | 224.2316 | 0 | 71.3229 | 71.3229 | 0 | 0 | 71.3229 | 0 | 26.5129 | 0 | 0 | 26.5129 | 0 | 16.9928 | 0 | 0 | 16.9928 | 0 | 27.8173 | 0 | 0 | 27.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 81.2797 | 81.2797 | 0 | 0 | 81.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2797 | 0 | 0 | 81.2797 | 0 | 46.9021 | 46.9021 | 0 | 0 | 46.9021 | 0 | 14.5431 | 0 | 0 | 14.5431 | 0 | 19.5468 | 0 | 0 | 19.5468 | 0 | 12.8122 | 0 | 0 | 12.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 31.9096 | 31.9096 | 0 | 0 | 31.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9096 | 0 | 0 | 31.9096 | 0 | 17.7324 | 17.7324 | 0 | 0 | 17.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4324 | 0 | 0 | 1.4324 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 132.1391 | 132.1391 | 0 | 0 | 6.1391 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1391 | 0 | 0 | 6.1391 | 126 | 4.1929 | 4.1929 | 0 | 0 | 4.1929 | 0 | 4.1649 | 0 | 0 | 4.1649 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 132.1391 | 132.1391 | 0 | 0 | 6.1391 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1391 | 0 | 0 | 6.1391 | 126 | 4.1929 | 4.1929 | 0 | 0 | 4.1929 | 0 | 4.1649 | 0 | 0 | 4.1649 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 36.54 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 89.46 | 89.46 | 0 | 0 | 0 | 89.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.46 | 0 | 0 | 0 | 89.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.1391 | 6.1391 | 0 | 0 | 6.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1391 | 0 | 0 | 6.1391 | 0 | 4.1929 | 4.1929 | 0 | 0 | 4.1929 | 0 | 4.1649 | 0 | 0 | 4.1649 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.72855 | 0.72855 | 0 | 0 | 0.72855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72855 | 0 | 0 | 0.72855 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0.72855 | 0.72855 | 0 | 0 | 0.72855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72855 | 0 | 0 | 0.72855 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1.1 | Строительство КЛ-6кВ от РП-2-ТП-242, 1 этап ПИР | P_STR-1.1.1.4.1.1-2025_1 | 0.72855 | 0.72855 | 0 | 0 | 0.72855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72855 | 0 | 0 | 0.72855 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 5.4105 | 5.4105 | 0 | 0 | 5.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4105 | 0 | 0 | 5.4105 | 0 | 4.1649 | 4.1649 | 0 | 0 | 4.1649 | 0 | 4.1649 | 0 | 0 | 4.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 3.731 | 3.731 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 3.2001 | 3.2001 | 0 | 0 | 3.2001 | 0 | 3.2001 | 0 | 0 | 3.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-507 Монтаж ЩО-70 | P_STR-1.1.1.4.2.1-2025_1 | 0.5185 | 0.5185 | 0 | 0 | 0.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5185 | 0 | 0 | 0.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-542, замена двух трансформаторов с 400кВА на 1000кВА | P_STR-1.1.1.4.2.1-2025_2 | 3.2125 | 3.2125 | 0 | 0 | 3.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2125 | 0 | 0 | 3.2125 | 0 | 3.2001 | 3.2001 | 0 | 0 | 3.2001 | 0 | 3.2001 | 0 | 0 | 3.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.1 | по г.Салават | Г | 1.6795 | 1.6795 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0.96473 | 0.96473 | 0 | 0 | 0.96473 | 0 | 0.96473 | 0 | 0 | 0.96473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3.1 | Замена силовых трансформаторов на ТП-42"Б" на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 2 шт. | P_SLV-1.1.1.4.3.1-2025_1 | 1.6795 | 1.6795 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0.96473 | 0.96473 | 0 | 0 | 0.96473 | 0 | 0.96473 | 0 | 0 | 0.96473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 224.2316 | 224.2316 | 0 | 0 | 224.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2316 | 0 | 0 | 224.2316 | 0 | 71.3229 | 71.3229 | 0 | 0 | 71.3229 | 0 | 26.5129 | 0 | 0 | 26.5129 | 0 | 16.9928 | 0 | 0 | 16.9928 | 0 | 27.8173 | 0 | 0 | 27.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 75.3746 | 75.3746 | 0 | 0 | 75.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3746 | 0 | 0 | 75.3746 | 0 | 17.2382 | 17.2382 | 0 | 0 | 17.2382 | 0 | 5.8661 | 0 | 0 | 5.8661 | 0 | 5.0903 | 0 | 0 | 5.0903 | 0 | 6.2818 | 0 | 0 | 6.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 19.3755 | 19.3755 | 0 | 0 | 19.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3755 | 0 | 0 | 19.3755 | 0 | 3.1519 | 3.1519 | 0 | 0 | 3.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43668 | 0 | 0 | 0.43668 | 0 | 2.7153 | 0 | 0 | 2.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП с заменой РВ на ВНР (50 шт.) 2022 г. 2025г: ТП-200,202,171,78,11,30,РП-8 (10шт.) | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_12 | 0.56549 | 0.56549 | 0 | 0 | 0.56549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56549 | 0 | 0 | 0.56549 | 0 | 0.64429 | 0.64429 | 0 | 0 | 0.64429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39868 | 0 | 0 | 0.39868 | 0 | 0.24561 | 0 | 0 | 0.24561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена ячеек ВН (Армения) на ячейки КСО с ВНА для безопасного производства переключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (ТП 18шт., яч. 111 шт.) 2022 - ТП-155, 42, 65; 2023 - ТП-318, 317, 320, 324; 2024 - ТП-327, 328, 329, 333; 2025 - 33, 40, 353, 2026 - ТП-144, 81, 175, 347. 2025г: ТП-40 10 ячеек, ТП-155 6 ячеек | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_13 | 12.9519 | 12.9519 | 0 | 0 | 12.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9519 | 0 | 0 | 12.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-554, замена двух трансформаторов с 1000кВА на 1250кВА | P_STR-1.2.1.1.1-2025_4 | 2.4848 | 2.4848 | 0 | 0 | 2.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4848 | 0 | 0 | 2.4848 | 0 | 2.4697 | 2.4697 | 0 | 0 | 2.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4697 | 0 | 0 | 2.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена ТП-458 КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 630/10/0,4 и доп. Ячейками | P_STR-1.2.1.1.1-2025_5 | 3.3733 | 3.3733 | 0 | 0 | 3.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3733 | 0 | 0 | 3.3733 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | 37.1056 | 37.1056 | 0 | 0 | 37.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1056 | 0 | 0 | 37.1056 | 0 | 6.9341 | 6.9341 | 0 | 0 | 6.9341 | 0 | 2.9857 | 0 | 0 | 2.9857 | 0 | 3.2696 | 0 | 0 | 3.2696 | 0 | 0.6788 | 0 | 0 | 0.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Реконструкция электрооборудования РП-5 с заменой ячеек КСО-266 с масляными выключателями и выключателей нагрузки (ВН) на ячейки КСО-207 с вакуумными выключателями с микропроцессорной защитой | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_2 | 25.7088 | 25.7088 | 0 | 0 | 25.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7088 | 0 | 0 | 25.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена силовых трансформаторов на ТП-51"Г" на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 2 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_9 | 1.6795 | 1.6795 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0.94479 | 0.94479 | 0 | 0 | 0.94479 | 0 | 0.94479 | 0 | 0 | 0.94479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена силовых трансформаторов на ТП-53"Е" на ТМГ-400/10/0,4 У/Ун-0 - 2 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_10 | 1.7248 | 1.7248 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 1.0101 | 1.0101 | 0 | 0 | 1.0101 | 0 | 1.0101 | 0 | 0 | 1.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора на ТП-56 на ТМГ-250/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_11 | 0.67908 | 0.67908 | 0 | 0 | 0.67908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67908 | 0 | 0 | 0.67908 | 0 | 0.38303 | 0.38303 | 0 | 0 | 0.38303 | 0 | 0.38303 | 0 | 0 | 0.38303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена силовых трансформаторов на ТП-50"Г" на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 2 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_12 | 1.6795 | 1.6795 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0.97629 | 0.97629 | 0 | 0 | 0.97629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97629 | 0 | 0 | 0.97629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора на ТП-56"П" на ТМГ-250/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_13 | 0.67908 | 0.67908 | 0 | 0 | 0.67908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67908 | 0 | 0 | 0.67908 | 0 | 0.40082 | 0.40082 | 0 | 0 | 0.40082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40082 | 0 | 0 | 0.40082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора на ТП-42"Е" на ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_14 | 1.0547 | 1.0547 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0.64776 | 0.64776 | 0 | 0 | 0.64776 | 0 | 0.64776 | 0 | 0 | 0.64776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора на ТП-38"А" на ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_15 | 1.0546 | 1.0546 | 0 | 0 | 1.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0546 | 0 | 0 | 1.0546 | 0 | 0.70135 | 0.70135 | 0 | 0 | 0.70135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70135 | 0 | 0 | 0.70135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора на ТП-42"А" на ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_16 | 1.0547 | 1.0547 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0.66806 | 0.66806 | 0 | 0 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66806 | 0 | 0 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора на ТП-94"А" на ТМГ-630/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_17 | 1.0547 | 1.0547 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0.6788 | 0.6788 | 0 | 0 | 0.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6788 | 0 | 0 | 0.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора на ТП-315"Е" на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт. | P_SLV-1.2.1.1.2-2025_18 | 0.73627 | 0.73627 | 0 | 0 | 0.73627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73627 | 0 | 0 | 0.73627 | 0 | 0.52311 | 0.52311 | 0 | 0 | 0.52311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52311 | 0 | 0 | 0.52311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 18.8936 | 18.8936 | 0 | 0 | 18.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8936 | 0 | 0 | 18.8936 | 0 | 7.1521 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 2.8804 | 0 | 0 | 2.8804 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 2.8877 | 0 | 0 | 2.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена ТП-212 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидера 6В | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_3 | 1.6027 | 1.6027 | 0 | 0 | 1.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6027 | 0 | 0 | 1.6027 | 0 | 1.3867 | 1.3867 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена ТП-191 типа КТПН-ТВ на КТПН-ПВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидера 6В | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_5 | 1.1194 | 1.1194 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 1.3558 | 1.3558 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена ТП-56 типа КТПН-ТК на КТПН-ПК с трансформатором 250/6/0,4 с группой соединений Y/Z для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидера 6 ПС Кузьминовка | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_9 | 1.9773 | 1.9773 | 0 | 0 | 1.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9773 | 0 | 0 | 1.9773 | 0 | 0.17322 | 0.17322 | 0 | 0 | 0.17322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.14522 | 0 | 0 | 0.14522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-128 (1х160кВА) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_10 | 0.42237 | 0.42237 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0.31329 | 0.31329 | 0 | 0 | 0.31329 | 0 | 0.31329 | 0 | 0 | 0.31329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-50 (1х400кВА)на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_11 | 0.67423 | 0.67423 | 0 | 0 | 0.67423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67423 | 0 | 0 | 0.67423 | 0 | 0.49751 | 0.49751 | 0 | 0 | 0.49751 | 0 | 0.49751 | 0 | 0 | 0.49751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-86 (160/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_12 | 0.42237 | 0.42237 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0.31329 | 0.31329 | 0 | 0 | 0.31329 | 0 | 0.31329 | 0 | 0 | 0.31329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-155 (160/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_13 | 0.42237 | 0.42237 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0.31329 | 0.31329 | 0 | 0 | 0.31329 | 0 | 0.31329 | 0 | 0 | 0.31329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-165 (630/6/0,4) на Y/Z (2шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_14 | 1.6257 | 1.6257 | 0 | 0 | 1.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6257 | 0 | 0 | 1.6257 | 0 | 1.356 | 1.356 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-38 (160/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_15 | 0.42237 | 0.42237 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0 | 0.42237 | 0 | 0.31329 | 0.31329 | 0 | 0 | 0.31329 | 0 | 0.31329 | 0 | 0 | 0.31329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-22 (250/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_16 | 0.51699 | 0.51699 | 0 | 0 | 0.51699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51699 | 0 | 0 | 0.51699 | 0 | 0.37659 | 0.37659 | 0 | 0 | 0.37659 | 0 | 0.37659 | 0 | 0 | 0.37659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-21 (250/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_17 | 0.51699 | 0.51699 | 0 | 0 | 0.51699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51699 | 0 | 0 | 0.51699 | 0 | 0.37659 | 0.37659 | 0 | 0 | 0.37659 | 0 | 0.37659 | 0 | 0 | 0.37659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Замена трансформатора с группой соединений Y/Y в ТП-117 (250/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_18 | 0.51699 | 0.51699 | 0 | 0 | 0.51699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51699 | 0 | 0 | 0.51699 | 0 | 0.37659 | 0.37659 | 0 | 0 | 0.37659 | 0 | 0.37659 | 0 | 0 | 0.37659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Ретрофит ячеек РП-5 с заменой масляных выключателей ВПМП (3 шт.) на вакуумные выключатели с микропроцессорной защитой ВВ, с заменой ТН (1шт) для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | P_ISH-1.2.1.1.3-2025_19 | 8.6538 | 8.6538 | 0 | 0 | 8.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6538 | 0 | 0 | 8.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 25.6745 | 25.6745 | 0 | 0 | 25.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6745 | 0 | 0 | 25.6745 | 0 | 9.5919 | 9.5919 | 0 | 0 | 9.5919 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 1.7245 | 0 | 0 | 1.7245 | 0 | 7.7834 | 0 | 0 | 7.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 25.6745 | 25.6745 | 0 | 0 | 25.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6745 | 0 | 0 | 25.6745 | 0 | 9.5919 | 9.5919 | 0 | 0 | 9.5919 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 1.7245 | 0 | 0 | 1.7245 | 0 | 7.7834 | 0 | 0 | 7.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 23.9051 | 23.9051 | 0 | 0 | 23.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9051 | 0 | 0 | 23.9051 | 0 | 7.9234 | 7.9234 | 0 | 0 | 7.9234 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 7.7834 | 0 | 0 | 7.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП-6кВ от ГПП СК до РП-1 | P_STR-1.2.2.1.1-2025_3 | 2.7014 | 2.7014 | 0 | 0 | 2.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7014 | 0 | 0 | 2.7014 | 0 | 0.23759 | 0.23759 | 0 | 0 | 0.23759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23759 | 0 | 0 | 0.23759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-102-ТП-103, ПИР и СМР | P_STR-1.2.2.1.1-2025_4 | 2.3433 | 2.3433 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-100-ТП-101 1 этап ПИР, 2 этап СМР | P_STR-1.2.2.1.1-2025_5 | 3.3499 | 3.3499 | 0 | 0 | 3.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3499 | 0 | 0 | 3.3499 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТЭЦ 51Ш-РП-39(6); Реконструкция КЛ-6кВ ТЭЦ 63Ш-РП-39(11) | P_STR-1.2.2.1.1-2025_6 | 15.5105 | 15.5105 | 0 | 0 | 15.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5105 | 0 | 0 | 15.5105 | 0 | 7.6018 | 7.6018 | 0 | 0 | 7.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 7.5458 | 0 | 0 | 7.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 1.7694 | 1.7694 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 1.6685 | 1.6685 | 0 | 0 | 1.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6685 | 0 | 0 | 1.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.44 РП-3-РП-4 | P_ISH-1.2.2.1.3-2025_8 | 1.7694 | 1.7694 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 1.6685 | 1.6685 | 0 | 0 | 1.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6685 | 0 | 0 | 1.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 48.9854 | 48.9854 | 0 | 0 | 48.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9854 | 0 | 0 | 48.9854 | 0 | 39.0742 | 39.0742 | 0 | 0 | 39.0742 | 0 | 20.5628 | 0 | 0 | 20.5628 | 0 | 7.0285 | 0 | 0 | 7.0285 | 0 | 11.4829 | 0 | 0 | 11.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 48.9854 | 48.9854 | 0 | 0 | 48.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9854 | 0 | 0 | 48.9854 | 0 | 39.0742 | 39.0742 | 0 | 0 | 39.0742 | 0 | 20.5628 | 0 | 0 | 20.5628 | 0 | 7.0285 | 0 | 0 | 7.0285 | 0 | 11.4829 | 0 | 0 | 11.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 25.3729 | 25.3729 | 0 | 0 | 25.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3729 | 0 | 0 | 25.3729 | 0 | 14.6445 | 14.6445 | 0 | 0 | 14.6445 | 0 | 0.14799 | 0 | 0 | 0.14799 | 0 | 3.7277 | 0 | 0 | 3.7277 | 0 | 10.7688 | 0 | 0 | 10.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | P_STR-1.2.3.1.1-2025_2 | 25.3729 | 25.3729 | 0 | 0 | 25.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3729 | 0 | 0 | 25.3729 | 0 | 14.6445 | 14.6445 | 0 | 0 | 14.6445 | 0 | 0.14799 | 0 | 0 | 0.14799 | 0 | 3.7277 | 0 | 0 | 3.7277 | 0 | 10.7688 | 0 | 0 | 10.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | 8.4458 | 8.4458 | 0 | 0 | 8.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4458 | 0 | 0 | 8.4458 | 0 | 10.1084 | 10.1084 | 0 | 0 | 10.1084 | 0 | 7.8415 | 0 | 0 | 7.8415 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | P_SLV-1.2.3.1.2-2025_2 | 8.4458 | 8.4458 | 0 | 0 | 8.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4458 | 0 | 0 | 8.4458 | 0 | 10.1084 | 10.1084 | 0 | 0 | 10.1084 | 0 | 7.8415 | 0 | 0 | 7.8415 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 15.1667 | 15.1667 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 14.3212 | 14.3212 | 0 | 0 | 14.3212 | 0 | 12.5733 | 0 | 0 | 12.5733 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | P_ISH-1.2.3.1.3-2025_2 | 15.1667 | 15.1667 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 14.3212 | 14.3212 | 0 | 0 | 14.3212 | 0 | 12.5733 | 0 | 0 | 12.5733 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 74.1971 | 74.1971 | 0 | 0 | 74.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1971 | 0 | 0 | 74.1971 | 0 | 5.4187 | 5.4187 | 0 | 0 | 5.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1494 | 0 | 0 | 3.1494 | 0 | 2.2693 | 0 | 0 | 2.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 24.1753 | 24.1753 | 0 | 0 | 24.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1753 | 0 | 0 | 24.1753 | 0 | 5.4187 | 5.4187 | 0 | 0 | 5.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1494 | 0 | 0 | 3.1494 | 0 | 2.2693 | 0 | 0 | 2.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8788 | 0 | 0 | 15.8788 | 0 | 0.50884 | 0.50884 | 0 | 0 | 0.50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34096 | 0 | 0 | 0.34096 | 0 | 0.16788 | 0 | 0 | 0.16788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.1 | Реконструкция административного здания участка эл.сетей в р/ц Толбазы (год постройки - 1962г.) со строительством теплого бокса (гаража) для автотранспорта | P_STR-1.2.4.1.1-2025_1 | 15.8788 | 15.8788 | 0 | 0 | 15.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8788 | 0 | 0 | 15.8788 | 0 | 0.50884 | 0.50884 | 0 | 0 | 0.50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34096 | 0 | 0 | 0.34096 | 0 | 0.16788 | 0 | 0 | 0.16788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2965 | 0 | 0 | 8.2965 | 0 | 4.9099 | 4.9099 | 0 | 0 | 4.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8084 | 0 | 0 | 2.8084 | 0 | 2.1014 | 0 | 0 | 2.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.3 | Реконструкция холодного склада | P_ISH-1.2.4.1.3-2025_1 | 8.2965 | 8.2965 | 0 | 0 | 8.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2965 | 0 | 0 | 8.2965 | 0 | 4.9099 | 4.9099 | 0 | 0 | 4.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8084 | 0 | 0 | 2.8084 | 0 | 2.1014 | 0 | 0 | 2.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 50.0218 | 50.0218 | 0 | 0 | 50.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0218 | 0 | 0 | 50.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0218 | 0 | 0 | 50.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | P_STR-1.2.4.2.1-2025_3 | 50.0218 | 50.0218 | 0 | 0 | 50.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0218 | 0 | 0 | 50.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 81.2797 | 81.2797 | 0 | 0 | 81.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2797 | 0 | 0 | 81.2797 | 0 | 46.9021 | 46.9021 | 0 | 0 | 46.9021 | 0 | 14.5431 | 0 | 0 | 14.5431 | 0 | 19.5468 | 0 | 0 | 19.5468 | 0 | 12.8122 | 0 | 0 | 12.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | 64.1228 | 64.1228 | 0 | 0 | 64.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1228 | 0 | 0 | 64.1228 | 0 | 37.6197 | 37.6197 | 0 | 0 | 37.6197 | 0 | 14.5431 | 0 | 0 | 14.5431 | 0 | 16.3176 | 0 | 0 | 16.3176 | 0 | 6.759 | 0 | 0 | 6.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство ВКЛ-10кВ от ТП-99- до ТП -562 "СНТ_Каучук-2" | P_STR-1.4-2025_3 | 4.8321 | 4.8321 | 0 | 0 | 4.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8321 | 0 | 0 | 4.8321 | 0 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - II очередь (СМР) | P_STR-1.4-2025_4 | 17.0837 | 17.0837 | 0 | 0 | 17.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0837 | 0 | 0 | 17.0837 | 0 | 14.3053 | 14.3053 | 0 | 0 | 14.3053 | 0 | 6.2017 | 0 | 0 | 6.2017 | 0 | 4.9723 | 0 | 0 | 4.9723 | 0 | 3.1313 | 0 | 0 | 3.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - II очередь (СМР) | P_STR-1.4-2025_5 | 15.5436 | 15.5436 | 0 | 0 | 15.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5436 | 0 | 0 | 15.5436 | 0 | 13.2517 | 13.2517 | 0 | 0 | 13.2517 | 0 | 4.8912 | 0 | 0 | 4.8912 | 0 | 4.8372 | 0 | 0 | 4.8372 | 0 | 3.5233 | 0 | 0 | 3.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Комплекс мероприятий по перераспределению нагрузки в существующих сетях от ТП-483: -Замена трансформаторной подстанции ТП-511 на КТПК с силовым трансформатором 400кВА и дополнительными ячейками; -Строительство ВЛ-10кВ от ТП-511; - Строительство 2хВЛИ-0,4кВ в СНТ Строитель | P_STR-1.4-2025_6 | 5.7293 | 5.7293 | 0 | 0 | 5.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7293 | 0 | 0 | 5.7293 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ РП-38-ТП-99 | P_STR-1.4-2025_7 | 0.83556 | 0.83556 | 0 | 0 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83556 | 0 | 0 | 0.83556 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от места врезки в ВЛЗ-10кВ РП-28 яч.18-ТП-497 на оп.2 до ТП; строительство ТП для развития сетей в СНТ "Лесное". 2 этап СМР | P_STR-1.4-2025_8 | 3.8196 | 3.8196 | 0 | 0 | 3.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8196 | 0 | 0 | 3.8196 | 0 | 3.4147 | 3.4147 | 0 | 0 | 3.4147 | 0 | 3.3103 | 0 | 0 | 3.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от РП-36-РП-39 | P_STR-1.4-2025_9 | 16.2788 | 16.2788 | 0 | 0 | 16.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2788 | 0 | 0 | 16.2788 | 0 | 6.4521 | 6.4521 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 0 | 6.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | по г.Салават | Г | 14.8741 | 14.8741 | 0 | 0 | 14.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8741 | 0 | 0 | 14.8741 | 0 | 6.4126 | 6.4126 | 0 | 0 | 6.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1173 | 0 | 0 | 3.1173 | 0 | 3.2954 | 0 | 0 | 3.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Монтаж дополнительной ячейки КСО-207 Новация с вакуумным выключателем в РУ-10кВ РП-КНС-1 | O_SLV-1.4-2024_6 | 2.1033 | 2.1033 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 2.3613 | 2.3613 | 0 | 0 | 2.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3613 | 0 | 0 | 2.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство распределительного пункта РП-14 в металлическом корпусе в комплектации четыре ячейки с выключателями нагрузки типа ВНА | P_SLV-1.4.2-2025_2 | 2.1085 | 2.1085 | 0 | 0 | 2.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1085 | 0 | 0 | 2.1085 | 0 | 1.0462 | 1.0462 | 0 | 0 | 1.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 1.0182 | 0 | 0 | 1.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВКЛ-6 кВ между РП-14 и ТП-360"А" | P_SLV-1.4.2-2025_3 | 3.3528 | 3.3528 | 0 | 0 | 3.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3528 | 0 | 0 | 3.3528 | 0 | 0.5064 | 0.5064 | 0 | 0 | 0.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.2824 | 0 | 0 | 0.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ между ВЛ-6 кВ фид. №33 ПС "УМР" и РП-14 | P_SLV-1.4.2-2025_4 | 0.5357 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | 0.50239 | 0.50239 | 0 | 0 | 0.50239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.44639 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство распределительного пункта РП-15 в металлическом корпусе в комплектации четыре ячейки с выключателями нагрузки типа ВНА | P_SLV-1.4.2-2025_5 | 2.1085 | 2.1085 | 0 | 0 | 2.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1085 | 0 | 0 | 2.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВКЛ-6 кВ между ВЛ-6 кВ фид. №19 РТП-25, фид. №22 РТП-25, фид. №22 РП-7 и РП-15 | P_SLV-1.4.2-2025_6 | 1.2561 | 1.2561 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВКЛ-6 кВ между ВЛ-6 кВ фид. №13 ПС "Северная" и ТП-120 | P_SLV-1.4.2-2025_7 | 1.588 | 1.588 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 1.6604 | 1.6604 | 0 | 0 | 1.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 1.5484 | 0 | 0 | 1.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в квартале №36 | P_SLV-1.4.2-2025_8 | 1.8211 | 1.8211 | 0 | 0 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8211 | 0 | 0 | 1.8211 | 0 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | 2.2828 | 2.2828 | 0 | 0 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2828 | 0 | 0 | 2.2828 | 0 | 2.8698 | 2.8698 | 0 | 0 | 2.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 2.7578 | 0 | 0 | 2.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Строительство ВЛ-6кВ ф.6 ТП-191-ТП-212, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидеров | P_ISH-1.4-2025_1 | 2.2828 | 2.2828 | 0 | 0 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2828 | 0 | 0 | 2.2828 | 0 | 2.8698 | 2.8698 | 0 | 0 | 2.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 2.7578 | 0 | 0 | 2.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 31.9096 | 31.9096 | 0 | 0 | 31.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9096 | 0 | 0 | 31.9096 | 0 | 17.7324 | 17.7324 | 0 | 0 | 17.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4324 | 0 | 0 | 1.4324 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8328 | 0 | 0 | 12.8328 | 0 | 0.20244 | 0.20244 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка автогидроподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42А43 NEXT (7 мест) 4х4. | P_STR-1.6-2025_3 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Рефлектометр | P_STR-1.6-2025_4 | 0.2328 | 0.2328 | 0 | 0 | 0.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 | 0 | 0 | 0.2328 | 0 | 0.20244 | 0.20244 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | по г.Салават | Г | 2.544 | 2.544 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 1.0275 | 1.0275 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Трассоискатель тип RIDGID SR-20 с генератором Ridgit ST-510 | P_SLV-1.6-2025_5 | 0.936 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 1.0275 | 1.0275 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Мотопомпа Подача, куб.м/час: 120 | P_SLV-1.6-2025_6 | 0.4919 | 0.4919 | 0 | 0 | 0.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4919 | 0 | 0 | 0.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Измеритель параметров силовых трансформаторов СЭИТ4М-К540 в комплекте | P_SLV-1.6-2025_7 | 0.78669 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Лабораторный автотрансформатор трехфазный TSG2-30 | P_SLV-1.6-2025_9 | 0.18504 | 0.18504 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Блок трансформаторов тока с соединительным кабелем ИВБ-БТТ ЧЭП3905 | P_SLV-1.6-2025_10 | 0.14436 | 0.14436 | 0 | 0 | 0.14436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14436 | 0 | 0 | 0.14436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5328 | 0 | 0 | 16.5328 | 0 | 16.5024 | 16.5024 | 0 | 0 | 16.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка экскаватор-погрузчика 1 шт. с навесным оборудованием (шнек, гидромолот, ковш 40 мм и 60 мм) | P_ISH-1.6-2025_6 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Рефлектометр | P_ISH-1.6-2025_7 | 0.2328 | 0.2328 | 0 | 0 | 0.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 | 0 | 0 | 0.2328 | 0 | 0.20244 | 0.20244 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0