## Ф10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | I |  | квартал | 2026 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан от 12 августа 2025 года № 72-О
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2026, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 517.21 | 0 | 507.3869 | 517.21 | 9.8231 | 0 | 9.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.21 | 0 | 507.3869 | 9.8231 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 132.3 | 0 | 126.5227 | 132.3 | 5.7773 | 0 | 5.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 126.5227 | 5.7773 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 315.4261 | 0 | 312.0321 | 315.4261 | 3.394 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.4261 | 0 | 312.0321 | 3.394 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 38.7131 | 0 | 38.0613 | 38.7131 | 0.65183 | 0 | 0.65183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7131 | 0 | 38.0613 | 0.65183 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 30.7708 | 0 | 30.7708 | 30.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7708 | 0 | 30.7708 | 0 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 132.3 | 0 | 126.5227 | 132.3 | 5.7773 | 0 | 5.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 126.5227 | 5.7773 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 132.3 | 0 | 126.5227 | 132.3 | 5.7773 | 0 | 5.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 126.5227 | 5.7773 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 38.37 | 0 | 34.698 | 38.37 | 3.672 | 0 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.37 | 0 | 34.698 | 3.672 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 93.93 | 0 | 92.0234 | 93.93 | 1.9066 | 0 | 1.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.93 | 0 | 92.0234 | 1.9066 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | -0.19874 | 0 | 0.19874 | 0 | 0.19874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19874 | 0.19874 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 315.4261 | 0 | 312.0321 | 315.4261 | 3.394 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.4261 | 0 | 312.0321 | 3.394 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 153.9374 | 0 | 152.2794 | 153.9374 | 1.658 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9374 | 0 | 152.2794 | 1.658 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 103.6798 | 0 | 103.6187 | 103.6798 | 0.061101 | 0 | 0.061101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6798 | 0 | 103.6187 | 0.061101 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП с заменой РВ на ВНР (50 шт.) 2022 г. 2025г: ТП-200,202,171,78,11,30,РП-8 (10шт.); 2026г-10шт | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_12 | 1.2818 | 0 | 1.2207 | 1.2818 | 0.061101 | 0 | 0.061101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2818 | 0 | 1.2207 | 0.061101 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ячеек ВН (Армения) на ячейки КСО с ВНА для безопасного производства переключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (ТП 18шт., яч. 111 шт.) 2022 - ТП-155, 42, 65; 2023 - ТП-318, 317, 320, 324; 2024 - ТП-327, 328, 329, 333; 2025 - 33, 40, 353, 2026 - ТП-144, 81, 175, 347. 2025г: ТП-40 10 ячеек, ТП-155 6 ячеек; 2026г: 12ячеек | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_13 | 5.89 | 0 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 5.89 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП-1 | Q_STR-1.2.1.1.1-2026_4 | 24.0947 | 0 | 24.0947 | 24.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0947 | 0 | 24.0947 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация ПС ВТС | P_STR-1.2.1.1.1-2025_5 | 30.6756 | 0 | 30.6756 | 30.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6756 | 0 | 30.6756 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-90 | Q_STR-1.2.1.1.1-2026_6 | 1.4291 | 0 | 1.4291 | 1.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4291 | 0 | 1.4291 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП-39 | Q_STR-1.2.1.1.1-2026_7 | 37.5055 | 1 | 37.5055 | 37.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5055 | 0 | 37.5055 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ТП-599 | Q_STR-1.2.1.1.1-2026_8 | 2.8031 | 0 | 2.8031 | 2.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8031 | 0 | 2.8031 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | 21.8437 | 0 | 20.2467 | 21.8437 | 1.5969 | 0 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8437 | 0 | 20.2467 | 1.5969 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-КНС-1 -Замена силового трансформатора тип ТМ-320/10 кВ на ТМГ-400/10/0,4 У/Ун-0 - 2 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_7 | 1.1328 | 0 | 1.1328 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 1.1328 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-1"В" - Замена силового трансформатора тип ТМ-320/6 кВ на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт.; | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_8 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-21 -Замена силового трансформатора тип ТМФ-630/6 кВ на ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_9 | 0.74814 | 0 | 0.74814 | 0.74814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74814 | 0 | 0.74814 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-38"Б" - Замена силового трансформатора тип ТМ-320/6 кВ на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_10 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-3 - Замена силового трансформатора на тип ТМ-320/6 кВ на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_11 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-95 - Замена силовых трансформаторов тип ТМ-630/10 кВ на ТМГ-630/10/0,4 У/Ун-0 - 2 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_12 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 1.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-52 "Г" - Монтаж силового трансформатора Т2 тип ТМГ-250/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_13 | 0.46934 | 0 | 0.05541 | 0.46934 | 0.41393 | 0 | 0.41393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46934 | 0 | 0.05541 | 0.41393 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-53"А" - Монтаж силового трансформатора Т1 тип ТМГ-400/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_14 | 0.557 | 0 | 0.045588 | 0.557 | 0.51141 | 0 | 0.51141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0.045588 | 0.51141 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-53"В" - Монтаж силового трансформатора Т1 тип ТМГ-630/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_15 | 0.73874 | 0 | 0.067163 | 0.73874 | 0.67157 | 0 | 0.67157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73874 | 0 | 0.067163 | 0.67157 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-329"А" - Замена силового трансформатора ТП-329"А" тип ТМГ-25/6 кВ на ТМГ-100/6 кВ У/Zн-0 - 1 шт. | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_16 | 0.3523 | 0 | 0.3523 | 0.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3523 | 0 | 0.3523 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-56И - Замена силового трансформатора тип ТМ-400/10 кВ на ТМГ-400/10 кВ У/Ун-0 - 1 шт. | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_17 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-59 - Замена камер производства ГДР на камеры типа КСО-366 с выключатели нагрузки ВНА-10/630 | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_18 | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 3.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7044 | 0 | 3.7044 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-Ц3 - Замена камер производства ГДР на камеры типа КСО-366 с выключатели нагрузки ВНА-10/630 | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_19 | 3.7134 | 0 | 3.7134 | 3.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7134 | 0 | 3.7134 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-53"В" - Замена камер производства ГДР на камеры типа КСО-366 с выключатели нагрузки ВНА-10/630 | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_20 | 3.3421 | 0 | 3.3421 | 3.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3421 | 0 | 3.3421 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-360"А" - Замена трансформаторной подстанции на КТПН-П-К/В(К)-400/6/0,4 кВ в комплектации с ячейками типа КСО-366 (выключатели нагрузки типа ВНА) | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_21 | 1.9725 | 0 | 1.9725 | 1.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9725 | 0 | 1.9725 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Установка интеллектуального цифрового выключателя нагрузки РИЦ-ВН на ВЛЗ-10 кВ фид. №5 ТП-КНС-1 (фид. №2 ТП-8""Р"")" | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_22 | 1.358 | 0 | 1.358 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 1.358 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 28.414 | 0 | 28.414 | 28.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.414 | 0 | 28.414 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Замена кирпичной ТП-130 на КТПН-ПК для обеспечения надежности электроснабжения потребителей. | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_3 | 2.3655 | 0 | 2.3655 | 2.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3655 | 0 | 2.3655 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Замена кирпичной ТП-13 на 2БКТП с двумя трансформаторами 400/10/0,4 с выносом с частной территории и перезаводкой кабельных линий КЛ-0,4/10 кВ | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_5 | 11.2581 | 0 | 11.2581 | 11.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2581 | 0 | 11.2581 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-165 - Реконструкция РУ-6 кВ | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_6 | 2.6674 | 0 | 2.6674 | 2.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6674 | 0 | 2.6674 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.3 | РП-5 -Ретрофит 1 секции шин 10кВ | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_7 | 8.9983 | 0 | 8.9983 | 8.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9983 | 0 | 8.9983 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-33 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (400/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_8 | 0.57169 | 0 | 0.57169 | 0.57169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57169 | 0 | 0.57169 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-36 -Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (400/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_9 | 0.52476 | 0 | 0.52476 | 0.52476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52476 | 0 | 0.52476 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-54 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (250/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_10 | 0.32624 | 0 | 0.32624 | 0.32624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32624 | 0 | 0.32624 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-104 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (400/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_11 | 0.52476 | 0 | 0.52476 | 0.52476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52476 | 0 | 0.52476 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-140 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (400/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_12 | 0.52476 | 0 | 0.52476 | 0.52476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52476 | 0 | 0.52476 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-156 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (160/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_13 | 0.32624 | 0 | 0.32624 | 0.32624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32624 | 0 | 0.32624 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-272 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (160/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_14 | 0.32624 | 0 | 0.32624 | 0.32624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32624 | 0 | 0.32624 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 53.7976 | 0 | 53.7422 | 53.7976 | 0.055372 | 0 | 0.055372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7976 | 0 | 53.7422 | 0.055372 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 44.0262 | 0 | 44.0262 | 44.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0262 | 0 | 44.0262 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 38.7709 | 0 | 38.7709 | 38.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7709 | 0 | 38.7709 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч.45, яч.32 ПС Стерля до яч.7, яч.6 РП-6 | P_STR-1.2.2.1.1-2025-STR-1.2.2.1.1-2026_6 | 9.9657 | 0 | 9.9657 | 9.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9657 | 0 | 9.9657 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ф.№12,41 ПС Стерля до РП-24 | P_STR-1.2.2.1.1-2025-STR-1.2.2.1.1-2026_7 | 28.8052 | 0 | 28.8052 | 28.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8052 | 0 | 28.8052 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 5.2552 | 0 | 5.2552 | 5.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2552 | 0 | 5.2552 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.44 РП-3 - ТП-261 | Q_ISH-1.2.2.1.3-2026_8 | 3.0746 | 0 | 3.0746 | 3.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0746 | 0 | 3.0746 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.44 ТП-261-ТП-54 | Q_ISH-1.2.2.1.3-2026_9 | 0.70411 | 0 | 0.70411 | 0.70411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70411 | 0 | 0.70411 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ТП-54-ТП-33 | Q_ISH-1.2.2.1.3-2026_10 | 1.4765 | 0 | 1.4765 | 1.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4765 | 0 | 1.4765 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.7714 | 0 | 9.716 | 9.7714 | 0.055372 | 0 | 0.055372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7714 | 0 | 9.716 | 0.055372 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | 9.7714 | 0 | 9.716 | 9.7714 | 0.055372 | 0 | 0.055372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7714 | 0 | 9.716 | 0.055372 | нд | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до МР-Западный | Q_SLV-1.2.2.2.2-2026_1 | 9.7714 | 0 | 9.716 | 9.7714 | 0.055372 | 0 | 0.055372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7714 | 0 | 9.716 | 0.055372 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 77.6853 | 0 | 76.0047 | 77.6853 | 1.6806 | 0 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6853 | 0 | 76.0047 | 1.6806 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 77.6853 | 0 | 76.0047 | 77.6853 | 1.6806 | 0 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6853 | 0 | 76.0047 | 1.6806 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 43.3504 | 0 | 42.8037 | 43.3504 | 0.54672 | 0 | 0.54672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3504 | 0 | 42.8037 | 0.54672 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | Q_STR-1.2.3.1.1-2026_1 | 11.3314 | 0 | 11.3314 | 11.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3314 | 0 | 11.3314 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | Q_STR-1.2.3.1.1-2026_2 | 32.019 | 0 | 31.4723 | 32.019 | 0.54672 | 0 | 0.54672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.019 | 0 | 31.4723 | 0.54672 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | 14.708 | 0 | 14.2152 | 14.708 | 0.49279 | 0 | 0.49279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.708 | 0 | 14.2152 | 0.49279 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | Q_SLV-1.2.3.1.2-2026_1 | 3.8234 | 0 | 3.8234 | 3.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8234 | 0 | 3.8234 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | Q_SLV-1.2.3.1.2-2026_2 | 10.8846 | 0 | 10.3919 | 10.8846 | 0.49279 | 0 | 0.49279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8846 | 0 | 10.3919 | 0.49279 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 19.6268 | 0 | 18.9857 | 19.6268 | 0.64109 | 0 | 0.64109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6268 | 0 | 18.9857 | 0.64109 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | Q_ISH-1.2.3.1.3-2026_1 | 7.0514 | 0 | 7.0514 | 7.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0514 | 0 | 7.0514 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | Q_ISH-1.2.3.1.3-2026_2 | 12.5754 | 0 | 11.9343 | 12.5754 | 0.64109 | 0 | 0.64109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5754 | 0 | 11.9343 | 0.64109 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 30.0058 | 0 | 30.0058 | 30.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0058 | 0 | 30.0058 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | по г.Салават | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 30.0058 | 0 | 30.0058 | 30.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0058 | 0 | 30.0058 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 30.0058 | 0 | 30.0058 | 30.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0058 | 0 | 30.0058 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Внедрение системы диспетчерского контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | Q_STR-1.2.4.2.1-2026_3 | 30.0058 | 0 | 30.0058 | 30.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0058 | 0 | 30.0058 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 38.7131 | 0 | 38.0613 | 38.7131 | 0.65183 | 0 | 0.65183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7131 | 0 | 38.0613 | 0.65183 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | 38.7131 | 0 | 38.0613 | 38.7131 | 0.65183 | 0 | 0.65183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7131 | 0 | 38.0613 | 0.65183 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в квартале №35 | Q_SLV-1.4-2026_3 | 1.355 | 0 | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 1.355 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство распределительного пункта РП-16 | Q_SLV-1.4-2026_4 | 25.5838 | 0 | 25.5838 | 25.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5838 | 0 | 25.5838 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от яч.№3 ТП-95 "Г"до РП-16 | Q_SLV-1.4-2026_5 | 1.8387 | 0 | 1.8387 | 1.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8387 | 0 | 1.8387 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство проходной комплектной трансформаторной подстанции ТП-47Л типа КТПН-10/0,4 кВ | Q_SLV-1.4-2026_6 | 1.7202 | 0 | 1.7202 | 1.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7202 | 0 | 1.7202 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-16 до ТП-47Л | Q_SLV-1.4-2026_7 | 4.1492 | 0 | 3.7274 | 4.1492 | 0.42177 | 0 | 0.42177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1492 | 0 | 3.7274 | 0.42177 | нд | нд
1.4.2 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-313Е типа СТП-6/0,4 кВ | Q_SLV-1.4-2026_8 | 0.98869 | 0 | 0.98869 | 0.98869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98869 | 0 | 0.98869 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВКЛ-6 кВ от места врезки в ВЛЗ-6 кВ фид. №6 ТП-КНС-2 до ТП-313Е | Q_SLV-1.4-2026_9 | 3.0775 | 0 | 2.8474 | 3.0775 | 0.23006 | 0 | 0.23006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 0 | 2.8474 | 0.23006 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 30.7708 | 0 | 30.7708 | 30.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7708 | 0 | 30.7708 | 0 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | 12.1036 | 0 | 12.1036 | 12.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1036 | 0 | 12.1036 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Омметр | Q_STR-1.6-2026_5 | 0.41702 | 0 | 0.41702 | 0.41702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41702 | 0 | 0.41702 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 | Q_STR-1.6-2026_6 | 1.3032 | 0 | 1.3032 | 1.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3032 | 0 | 1.3032 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Соболь цельнометаллический, фургон, 6+1 мест, 4*4, марки ГАЗ-275270-265 ( 2ед.) | Q_STR-1.6-2026_7 | 5.0825 | 0 | 5.0825 | 5.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0825 | 0 | 5.0825 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Кабельный траспортёр КТ-4 (прицеп -раскатка) | Q_STR-1.6-2026_8 | 1.2346 | 0 | 1.2346 | 1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2346 | 0 | 1.2346 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Легковой автомобиль | Q_STR-1.6-2026_9 | 4.0663 | 0 | 4.0663 | 4.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0663 | 0 | 4.0663 | 0 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | 7.4871 | 0 | 7.4871 | 7.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4871 | 0 | 7.4871 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Соболь цельнометаллический, фургон, 6+1 мест, 4*4, марки ГАЗ-275270-265 | Q_SLV-1.6-2026_3 | 2.5413 | 0 | 2.5413 | 2.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5413 | 0 | 2.5413 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Кабельный траспортёр КТ-4 (прицеп -раскатка) | Q_SLV-1.6-2026_4 | 1.2346 | 0 | 1.2346 | 1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2346 | 0 | 1.2346 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Прицеп тракторный раздвижной | Q_SLV-1.6-2026_5 | 1.7287 | 0 | 1.7287 | 1.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7287 | 0 | 1.7287 | 0 | нд | нд
1.6.2 | Легковой автомобиль | Q_SLV-1.6-2026_6 | 1.9825 | 0 | 1.9825 | 1.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9825 | 0 | 1.9825 | 0 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | 11.1801 | 0 | 11.1801 | 11.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1801 | 0 | 11.1801 | 0 | нд | нд
1.6.3 | УАЗ Патриот Профи (3ед.) | Q_ISH-1.6-2026_6 | 7.4713 | 0 | 7.4713 | 7.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4713 | 0 | 7.4713 | 0 | нд | нд
1.6.3 | Газель Бизнес Комби 2705 | Q_ISH-1.6-2026_7 | 3.7088 | 0 | 3.7088 | 3.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7088 | 0 | 3.7088 | 0 | нд | нд