## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | I | квартал | 2026 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан от 12 августа 2025 года № 72-О
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 425.75 | 425.75 | 8.0517 | 0 | 8.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.75 | 0 | 417.6983 | нд | -417.6983 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 110.25 | 110.25 | 4.7355 | 0 | 4.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 0 | 105.5145 | нд | -105.5145 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 258.546 | 258.546 | 2.782 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.546 | 0 | 255.764 | нд | -255.764 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 31.732 | 31.732 | 0.53429 | 0 | 0.53429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.732 | 0 | 31.1978 | нд | -31.1978 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 25.222 | 25.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.222 | 0 | 25.222 | нд | -25.222 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 110.25 | 110.25 | 4.7355 | 0 | 4.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 0 | 105.5145 | нд | -105.5145 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 110.25 | 110.25 | 4.7355 | 0 | 4.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 0 | 105.5145 | нд | -105.5145 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 31.9725 | 31.9725 | 3.0098 | 0 | 3.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9725 | 0 | 28.9627 | нд | -28.9627 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 78.2775 | 78.2775 | 1.5628 | 0 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2775 | 0 | 76.7147 | нд | -76.7147 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1629 | 0 | 0.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1629 | нд | 0.1629 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 258.546 | 258.546 | 2.782 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.546 | 0 | 255.764 | нд | -255.764 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 126.1782 | 126.1782 | 1.359 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1782 | 0 | 124.8192 | нд | -124.8192 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 84.9834 | 84.9834 | 0.050083 | 0 | 0.050083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9834 | 0 | 84.9333 | нд | -84.9333 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП с заменой РВ на ВНР (50 шт.) 2022 г. 2025г: ТП-200,202,171,78,11,30,РП-8 (10шт.); 2026г-10шт | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_12 | нд | нд | нд | 1.0507 | 1.0507 | 0.050083 | 0 | 0.050083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 0 | 1.0006 | нд | -1.0006 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ячеек ВН (Армения) на ячейки КСО с ВНА для безопасного производства переключений и повышения надежности электроснабжения потребителей (ТП 18шт., яч. 111 шт.) 2022 - ТП-155, 42, 65; 2023 - ТП-318, 317, 320, 324; 2024 - ТП-327, 328, 329, 333; 2025 - 33, 40, 353, 2026 - ТП-144, 81, 175, 347. 2025г: ТП-40 10 ячеек, ТП-155 6 ячеек; 2026г: 12ячеек | M_STR-1.2.1.1.1-2022-STR-1.2.1.1.1-2023-STR-1.2.1.1.1-2024-STR-1.2.1.1.1-2025-STR-1.2.1.1.1-2026_13 | нд | нд | нд | 4.8279 | 4.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8279 | 0 | 4.8279 | нд | -4.8279 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП-1 | Q_STR-1.2.1.1.1-2026_4 | нд | нд | нд | 19.7497 | 19.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7497 | 0 | 19.7497 | нд | -19.7497 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация ПС ВТС | P_STR-1.2.1.1.1-2025_5 | нд | нд | нд | 25.1439 | 25.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1439 | 0 | 25.1439 | нд | -25.1439 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП-90 | Q_STR-1.2.1.1.1-2026_6 | нд | нд | нд | 1.1714 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 1.1714 | нд | -1.1714 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РП-39 | Q_STR-1.2.1.1.1-2026_7 | нд | нд | нд | 30.7422 | 30.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7422 | 0 | 30.7422 | нд | -30.7422 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена ТП-599 | Q_STR-1.2.1.1.1-2026_8 | нд | нд | нд | 2.2976 | 2.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2976 | 0 | 2.2976 | нд | -2.2976 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 17.9046 | 17.9046 | 1.3089 | 0 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 0 | 16.5957 | нд | -16.5957 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-КНС-1 -Замена силового трансформатора тип ТМ-320/10 кВ на ТМГ-400/10/0,4 У/Ун-0 - 2 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_7 | нд | нд | нд | 0.92853 | 0.92853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92853 | 0 | 0.92853 | нд | -0.92853 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-1"В" - Замена силового трансформатора тип ТМ-320/6 кВ на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт.; | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_8 | нд | нд | нд | 0.46426 | 0.46426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46426 | 0 | 0.46426 | нд | -0.46426 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-21 -Замена силового трансформатора тип ТМФ-630/6 кВ на ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_9 | нд | нд | нд | 0.61323 | 0.61323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61323 | 0 | 0.61323 | нд | -0.61323 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-38"Б" - Замена силового трансформатора тип ТМ-320/6 кВ на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_10 | нд | нд | нд | 0.46426 | 0.46426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46426 | 0 | 0.46426 | нд | -0.46426 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-3 - Замена силового трансформатора на тип ТМ-320/6 кВ на ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_11 | нд | нд | нд | 0.46426 | 0.46426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46426 | 0 | 0.46426 | нд | -0.46426 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-95 - Замена силовых трансформаторов тип ТМ-630/10 кВ на ТМГ-630/10/0,4 У/Ун-0 - 2 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_12 | нд | нд | нд | 1.2207 | 1.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2207 | 0 | 1.2207 | нд | -1.2207 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-52 "Г" - Монтаж силового трансформатора Т2 тип ТМГ-250/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_13 | нд | нд | нд | 0.38471 | 0.38471 | 0.33929 | 0 | 0.33929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38471 | 0 | 0.045418 | нд | -0.045418 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-53"А" - Монтаж силового трансформатора Т1 тип ТМГ-400/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_14 | нд | нд | нд | 0.45656 | 0.45656 | 0.41919 | 0 | 0.41919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45656 | 0 | 0.037367 | нд | -0.037367 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-53"В" - Монтаж силового трансформатора Т1 тип ТМГ-630/10/0,4 У/Ун-0 - 1 шт | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_15 | нд | нд | нд | 0.60552 | 0.60552 | 0.55047 | 0 | 0.55047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60552 | 0 | 0.055052 | нд | -0.055052 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-329"А" - Замена силового трансформатора ТП-329"А" тип ТМГ-25/6 кВ на ТМГ-100/6 кВ У/Zн-0 - 1 шт. | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_16 | нд | нд | нд | 0.28877 | 0.28877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28877 | 0 | 0.28877 | нд | -0.28877 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-56И - Замена силового трансформатора тип ТМ-400/10 кВ на ТМГ-400/10 кВ У/Ун-0 - 1 шт. | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_17 | нд | нд | нд | 0.46426 | 0.46426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46426 | 0 | 0.46426 | нд | -0.46426 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-59 - Замена камер производства ГДР на камеры типа КСО-366 с выключатели нагрузки ВНА-10/630 | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_18 | нд | нд | нд | 3.0364 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0364 | 0 | 3.0364 | нд | -3.0364 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-Ц3 - Замена камер производства ГДР на камеры типа КСО-366 с выключатели нагрузки ВНА-10/630 | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_19 | нд | нд | нд | 3.0438 | 3.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0438 | 0 | 3.0438 | нд | -3.0438 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-53"В" - Замена камер производства ГДР на камеры типа КСО-366 с выключатели нагрузки ВНА-10/630 | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_20 | нд | нд | нд | 2.7394 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7394 | 0 | 2.7394 | нд | -2.7394 | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП-360"А" - Замена трансформаторной подстанции на КТПН-П-К/В(К)-400/6/0,4 кВ в комплектации с ячейками типа КСО-366 (выключатели нагрузки типа ВНА) | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_21 | нд | нд | нд | 1.6168 | 1.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6168 | 0 | 1.6168 | нд | -1.6168 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Установка интеллектуального цифрового выключателя нагрузки РИЦ-ВН на ВЛЗ-10 кВ фид. №5 ТП-КНС-1 (фид. №2 ТП-8""Р"")" | Q_SLV-1.2.1.1.2-2026_22 | нд | нд | нд | 1.1131 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0 | 1.1131 | нд | -1.1131 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 23.2902 | 23.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2902 | 0 | 23.2902 | нд | -23.2902 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Замена кирпичной ТП-130 на КТПН-ПК для обеспечения надежности электроснабжения потребителей. | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_3 | нд | нд | нд | 1.9389 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 0 | 1.9389 | нд | -1.9389 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Замена кирпичной ТП-13 на 2БКТП с двумя трансформаторами 400/10/0,4 с выносом с частной территории и перезаводкой кабельных линий КЛ-0,4/10 кВ | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_5 | нд | нд | нд | 9.2279 | 9.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2279 | 0 | 9.2279 | нд | -9.2279 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-165 - Реконструкция РУ-6 кВ | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_6 | нд | нд | нд | 2.1864 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 2.1864 | нд | -2.1864 | нд | нд
1.2.1.1.3 | РП-5 -Ретрофит 1 секции шин 10кВ | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_7 | нд | нд | нд | 7.3757 | 7.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3757 | 0 | 7.3757 | нд | -7.3757 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-33 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (400/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_8 | нд | нд | нд | 0.4686 | 0.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4686 | 0 | 0.4686 | нд | -0.4686 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-36 -Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (400/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_9 | нд | нд | нд | 0.43013 | 0.43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43013 | 0 | 0.43013 | нд | -0.43013 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-54 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (250/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_10 | нд | нд | нд | 0.26741 | 0.26741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26741 | 0 | 0.26741 | нд | -0.26741 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-104 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (400/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_11 | нд | нд | нд | 0.43013 | 0.43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43013 | 0 | 0.43013 | нд | -0.43013 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-140 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (400/10/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_12 | нд | нд | нд | 0.43013 | 0.43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43013 | 0 | 0.43013 | нд | -0.43013 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-156 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (160/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_13 | нд | нд | нд | 0.26741 | 0.26741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26741 | 0 | 0.26741 | нд | -0.26741 | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП-272 - Замена трансформатора с группой соединений Y/Y (160/6/0,4) на Y/Z (1шт.) | Q_ISH-1.2.1.1.3-2026_14 | нд | нд | нд | 0.26741 | 0.26741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26741 | 0 | 0.26741 | нд | -0.26741 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 44.0964 | 44.0964 | 0.045387 | 0 | 0.045387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0964 | 0 | 44.051 | нд | -44.051 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 36.087 | 36.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.087 | 0 | 36.087 | нд | -36.087 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 31.7795 | 31.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7795 | 0 | 31.7795 | нд | -31.7795 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч.45, яч.32 ПС Стерля до яч.7, яч.6 РП-6 | P_STR-1.2.2.1.1-2025-STR-1.2.2.1.1-2026_6 | нд | нд | нд | 8.1686 | 8.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1686 | 0 | 8.1686 | нд | -8.1686 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ф.№12,41 ПС Стерля до РП-24 | P_STR-1.2.2.1.1-2025-STR-1.2.2.1.1-2026_7 | нд | нд | нд | 23.6108 | 23.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6108 | 0 | 23.6108 | нд | -23.6108 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 4.3076 | 4.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3076 | 0 | 4.3076 | нд | -4.3076 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.44 РП-3 - ТП-261 | Q_ISH-1.2.2.1.3-2026_8 | нд | нд | нд | 2.5202 | 2.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5202 | 0 | 2.5202 | нд | -2.5202 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.44 ТП-261-ТП-54 | Q_ISH-1.2.2.1.3-2026_9 | нд | нд | нд | 0.57714 | 0.57714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0.57714 | нд | -0.57714 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ТП-54-ТП-33 | Q_ISH-1.2.2.1.3-2026_10 | нд | нд | нд | 1.2103 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 0 | 1.2103 | нд | -1.2103 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 8.0094 | 8.0094 | 0.045387 | 0 | 0.045387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0094 | 0 | 7.964 | нд | -7.964 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 8.0094 | 8.0094 | 0.045387 | 0 | 0.045387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0094 | 0 | 7.964 | нд | -7.964 | нд | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до МР-Западный | Q_SLV-1.2.2.2.2-2026_1 | нд | нд | нд | 8.0094 | 8.0094 | 0.045387 | 0 | 0.045387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0094 | 0 | 7.964 | нд | -7.964 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 63.6765 | 63.6765 | 1.3775 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6765 | 0 | 62.2989 | нд | -62.2989 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 63.6765 | 63.6765 | 1.3775 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6765 | 0 | 62.2989 | нд | -62.2989 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 35.5331 | 35.5331 | 0.44813 | 0 | 0.44813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5331 | 0 | 35.085 | нд | -35.085 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | Q_STR-1.2.3.1.1-2026_1 | нд | нд | нд | 9.288 | 9.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.288 | 0 | 9.288 | нд | -9.288 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | Q_STR-1.2.3.1.1-2026_2 | нд | нд | нд | 26.2451 | 26.2451 | 0.44813 | 0 | 0.44813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2451 | 0 | 25.797 | нд | -25.797 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 12.0558 | 12.0558 | 0.40392 | 0 | 0.40392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0558 | 0 | 11.6518 | нд | -11.6518 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | Q_SLV-1.2.3.1.2-2026_1 | нд | нд | нд | 3.1339 | 3.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1339 | 0 | 3.1339 | нд | -3.1339 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | Q_SLV-1.2.3.1.2-2026_2 | нд | нд | нд | 8.9218 | 8.9218 | 0.40392 | 0 | 0.40392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9218 | 0 | 8.5179 | нд | -8.5179 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 16.0876 | 16.0876 | 0.52548 | 0 | 0.52548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0876 | 0 | 15.5621 | нд | -15.5621 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | Q_ISH-1.2.3.1.3-2026_1 | нд | нд | нд | 5.7799 | 5.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7799 | 0 | 5.7799 | нд | -5.7799 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | Q_ISH-1.2.3.1.3-2026_2 | нд | нд | нд | 10.3077 | 10.3077 | 0.52548 | 0 | 0.52548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3077 | 0 | 9.7822 | нд | -9.7822 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 24.5949 | 24.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5949 | 0 | 24.5949 | нд | -24.5949 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 24.5949 | 24.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5949 | 0 | 24.5949 | нд | -24.5949 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5949 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Внедрение системы диспетчерского контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | Q_STR-1.2.4.2.1-2026_3 | нд | нд | нд | 24.5949 | 24.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5949 | 0 | 24.5949 | нд | -24.5949 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 31.732 | 31.732 | 0.53429 | 0 | 0.53429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.732 | 0 | 31.1978 | нд | -31.1978 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 31.732 | 31.732 | 0.53429 | 0 | 0.53429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.732 | 0 | 31.1978 | нд | -31.1978 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ в квартале №35 | Q_SLV-1.4-2026_3 | нд | нд | нд | 1.1106 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 1.1106 | нд | -1.1106 | нд | нд
1.4.2 | Строительство распределительного пункта РП-16 | Q_SLV-1.4-2026_4 | нд | нд | нд | 20.9703 | 20.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9703 | 0 | 20.9703 | нд | -20.9703 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от яч.№3 ТП-95 "Г"до РП-16 | Q_SLV-1.4-2026_5 | нд | нд | нд | 1.5071 | 1.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 0 | 1.5071 | нд | -1.5071 | нд | нд
1.4.2 | Строительство проходной комплектной трансформаторной подстанции ТП-47Л типа КТПН-10/0,4 кВ | Q_SLV-1.4-2026_6 | нд | нд | нд | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | нд | -1.41 | нд | нд
1.4.2 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-16 до ТП-47Л | Q_SLV-1.4-2026_7 | нд | нд | нд | 3.401 | 3.401 | 0.34571 | 0 | 0.34571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.401 | 0 | 3.0553 | нд | -3.0553 | нд | нд
1.4.2 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-313Е типа СТП-6/0,4 кВ | Q_SLV-1.4-2026_8 | нд | нд | нд | 0.8104 | 0.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8104 | 0 | 0.8104 | нд | -0.8104 | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВКЛ-6 кВ от места врезки в ВЛЗ-6 кВ фид. №6 ТП-КНС-2 до ТП-313Е | Q_SLV-1.4-2026_9 | нд | нд | нд | 2.5225 | 2.5225 | 0.18857 | 0 | 0.18857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5225 | 0 | 2.334 | нд | -2.334 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 25.222 | 25.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.222 | 0 | 25.222 | нд | -25.222 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 9.921 | 9.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.921 | 0 | 9.921 | нд | -9.921 | нд | нд
1.6.1 | Омметр | Q_STR-1.6-2026_5 | нд | нд | нд | 0.34182 | 0.34182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34182 | 0 | 0.34182 | нд | -0.34182 | нд | нд
1.6.1 | Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 | Q_STR-1.6-2026_6 | нд | нд | нд | 1.0682 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 | 0 | 1.0682 | нд | -1.0682 | нд | нд
1.6.1 | Соболь цельнометаллический, фургон, 6+1 мест, 4*4, марки ГАЗ-275270-265 ( 2ед.) | Q_STR-1.6-2026_7 | нд | нд | нд | 4.166 | 4.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.166 | 0 | 4.166 | нд | -4.166 | нд | нд
1.6.1 | Кабельный траспортёр КТ-4 (прицеп -раскатка) | Q_STR-1.6-2026_8 | нд | нд | нд | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 1.012 | нд | -1.012 | нд | нд
1.6.1 | Легковой автомобиль | Q_STR-1.6-2026_9 | нд | нд | нд | 3.333 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0 | 3.333 | нд | -3.333 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 6.137 | 6.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.137 | 0 | 6.137 | нд | -6.137 | нд | нд
1.6.2 | Соболь цельнометаллический, фургон, 6+1 мест, 4*4, марки ГАЗ-275270-265 | Q_SLV-1.6-2026_3 | нд | нд | нд | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 2.083 | нд | -2.083 | нд | нд
1.6.2 | Кабельный траспортёр КТ-4 (прицеп -раскатка) | Q_SLV-1.6-2026_4 | нд | нд | нд | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 1.012 | нд | -1.012 | нд | нд
1.6.2 | Прицеп тракторный раздвижной | Q_SLV-1.6-2026_5 | нд | нд | нд | 1.417 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 1.417 | нд | -1.417 | нд | нд
1.6.2 | Легковой автомобиль | Q_SLV-1.6-2026_6 | нд | нд | нд | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 1.625 | нд | -1.625 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 9.164 | 9.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.164 | 0 | 9.164 | нд | -9.164 | нд | нд
1.6.3 | УАЗ Патриот Профи (3ед.) | Q_ISH-1.6-2026_6 | нд | нд | нд | 6.124 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 6.124 | нд | -6.124 | нд | нд
1.6.3 | Газель Бизнес Комби 2705 | Q_ISH-1.6-2026_7 | нд | нд | нд | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 3.04 | нд | -3.04 | нд | нд