## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | IV |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 177-О от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 445.0469 | 0 | -7.9857 | 445.0469 | 453.0326 | 0 | 19.4464 | 0 | 5.5161 | 0 | 197.9132 | 445.0469 | 230.157 | -7.9857 | 453.0326 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 120 | 0 | -11.6156 | 120 | 131.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2064 | 120 | 57.4091 | -11.6156 | 131.6156 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 245.6249 | 0 | -10.3441 | 245.6249 | 255.9689 | 0 | 18.7549 | 0 | 0 | 0 | 90.8835 | 245.6249 | 146.3305 | -10.3441 | 255.9689 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 72.4363 | 0 | 14.1543 | 72.4363 | 58.282 | 0 | 0 | 0 | 5.5161 | 0 | 26.3486 | 72.4363 | 26.4174 | 14.1543 | 58.282 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.9857 | 0 | -0.18044 | 6.9857 | 7.1662 | 0 | 0.69152 | 0 | 0 | 0 | 6.4746 | 6.9857 | 0 | -0.18044 | 7.1662 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 120 | 0 | -11.6156 | 120 | 131.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2064 | 120 | 57.4091 | -11.6156 | 131.6156 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 120 | 0 | -11.6156 | 120 | 131.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2064 | 120 | 57.4091 | -11.6156 | 131.6156 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 34.8 | 0 | -28.8632 | 34.8 | 63.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.83 | 34.8 | 23.8332 | -28.8632 | 63.6632 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 85.2 | 0 | 64.156 | 85.2 | 21.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0596 | 85.2 | 8.9844 | 64.156 | 21.044 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | -46.9083 | 0 | 46.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3168 | 0 | 24.5915 | -46.9083 | 46.9083 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 245.6249 | 0 | -10.3441 | 245.6249 | 255.9689 | 0 | 18.7549 | 0 | 0 | 0 | 90.8835 | 245.6249 | 146.3305 | -10.3441 | 255.9689 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 85.1716 | 0 | 8.534 | 85.1716 | 76.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 85.1716 | 58.7685 | 8.534 | 76.6376 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 55.5834 | 0 | 5.5216 | 55.5834 | 50.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4693 | 55.5834 | 37.5924 | 5.5216 | 50.0617 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация ПС ВТС внедрение компенсации емкостных токов (РДМР-190/10 - 2 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_1 | 21.9744 | 0 | 1.5011 | 21.9744 | 20.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9672 | 21.9744 | 9.5061 | 1.5011 | 20.4733 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-19. Ретрофит ячейки 10кВ № 8, 22 с маслянными выключателями. | O_STR-1.2.1.1.1-2024_3 | 3.2876 | 0 | 0.038992 | 3.2876 | 3.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 3.2486 | 0.038992 | 3.2486 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена трансформаторной подстанции ТП-322 на КТПК(п)-630-10/0,4 с силовым трансформатором 630кВА | O_STR-1.2.1.1.1-2024_5 | 1.8535 | 0 | 0.22838 | 1.8535 | 1.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5021 | 1.8535 | 0.12306 | 0.22838 | 1.6251 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-6 замена ячеек с масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями (19 шт.) с установкой дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (4 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_4 | 28.4678 | 0 | 3.7532 | 28.4678 | 24.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4678 | 24.7146 | 3.7532 | 24.7146 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | 25.8498 | 0 | 3.5328 | 25.8498 | 22.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8498 | 25.8498 | 20.4672 | 3.5328 | 22.317 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция электрооборудования РП-Ц с заменой ячеек КСО-272 с маслянными выключателями на ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями и микропроцессорной защитой (15 ячеек) | O_SLV-1.2.1.1.2-2024_1 | 24 | 0 | 3.7545 | 24 | 20.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20.2455 | 3.7545 | 20.2455 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторной подстанции ТП- Ю1 на КТПН-ПК-630-10/0,4 с силовым трансформаторм 630 кВА | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_2 | 1.8498 | 0 | -0.22165 | 1.8498 | 2.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8498 | 1.8498 | 0.22165 | -0.22165 | 2.0714 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 3.7385 | 0 | -0.52046 | 3.7385 | 4.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.7385 | 0.70891 | -0.52046 | 4.2589 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-253 на БКТП-630/6/0,4 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | O_ISH-1.2.1.1.3-2024_8 | 3.7385 | 0 | -0.52046 | 3.7385 | 4.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.7385 | 0.70891 | -0.52046 | 4.2589 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 39.4193 | 0 | 3.9677 | 39.4193 | 35.4516 | 0 | 13.3382 | 0 | 0 | 0 | 22.1134 | 39.4193 | 0 | 3.9677 | 35.4516 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 39.4193 | 0 | 3.9677 | 39.4193 | 35.4516 | 0 | 13.3382 | 0 | 0 | 0 | 22.1134 | 39.4193 | 0 | 3.9677 | 35.4516 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 7.7717 | 0 | 1.9577 | 7.7717 | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 7.7717 | 0 | 1.9577 | 5.814 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до РП-21 (0,95 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.2.2.1.1-2023_11 | 7.7717 | 0 | 1.9577 | 7.7717 | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 7.7717 | 0 | 1.9577 | 5.814 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 31.6476 | 0 | 2.0101 | 31.6476 | 29.6376 | 0 | 13.3382 | 0 | 0 | 0 | 16.2994 | 31.6476 | 0 | 2.0101 | 29.6376 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.28 ПС ИТЭЦ-ТП-48 замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,487 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_4 | 2.773 | 0 | 0.60852 | 2.773 | 2.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1645 | 2.773 | 0 | 0.60852 | 2.1645 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Замена 2хКЛ-10кВ: ф.9Т, ф.12Т ПС "Тайрук" - РП-1 для для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (4,4 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_5 | 22.9457 | 0 | -0.88138 | 22.9457 | 23.8271 | 0 | 13.3382 | 0 | 0 | 0 | 10.4889 | 22.9457 | 0 | -0.88138 | 23.8271 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ПС "Водоподъем"-ТП-158 , замена неизолированных проводов на СИП , для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,485 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_4 | 3.4146 | 0 | 0.65928 | 3.4146 | 2.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7553 | 3.4146 | 0 | 0.65928 | 2.7553 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ТП-158-ТП-253, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,632 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_5 | 2.5144 | 0 | 1.6237 | 2.5144 | 0.89074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89074 | 2.5144 | 0 | 1.6237 | 0.89074 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 73.7419 | 0 | -18.2773 | 73.7419 | 92.0193 | 0 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 32.0152 | 73.7419 | 57.2897 | -18.2773 | 92.0193 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 73.7419 | 0 | -18.2773 | 73.7419 | 92.0193 | 0 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 32.0152 | 73.7419 | 57.2897 | -18.2773 | 92.0193 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 58.0384 | 0 | 10.7687 | 58.0384 | 47.2697 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0 | 24.0225 | 58.0384 | 20.6471 | 10.7687 | 47.2697 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | O_STR-1.2.3.1.1-2024_1 | 5.299 | 0 | 0.35403 | 5.299 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0926 | 5.299 | 2.8524 | 0.35403 | 4.945 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | O_STR-1.2.3.1.1-2024_2 | 52.7394 | 0 | 10.4147 | 52.7394 | 42.3247 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0 | 21.9298 | 52.7394 | 17.7947 | 10.4147 | 42.3247 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | 7.5361 | 0 | -15.4529 | 7.5361 | 22.9889 | 0 | 0.11423 | 0 | 0 | 0 | 5.3578 | 7.5361 | 17.517 | -15.4529 | 22.9889 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | О_SLV-1.2.3.1.2-2024_1 | 1.0141 | 0 | 0.08351 | 1.0141 | 0.93063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80202 | 1.0141 | 0.12861 | 0.08351 | 0.93063 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | О_SLV-1.2.3.1.2-2024_2 | 6.5219 | 0 | -15.5364 | 6.5219 | 22.0583 | 0 | 0.11423 | 0 | 0 | 0 | 4.5557 | 6.5219 | 17.3884 | -15.5364 | 22.0583 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 8.1674 | 0 | -13.5932 | 8.1674 | 21.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 8.1674 | 19.1256 | -13.5932 | 21.7606 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | O_ISH-1.2.3.1.3-2024_1 | 0.50707 | 0 | 0.19116 | 0.50707 | 0.31591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50707 | 0.31591 | 0.19116 | 0.31591 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | O_ISH-1.2.3.1.3-2024_2 | 7.6603 | 0 | -13.7843 | 7.6603 | 21.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 7.6603 | 18.8097 | -13.7843 | 21.4447 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 47.292 | 0 | -4.5685 | 47.292 | 51.8605 | 0 | 2.7023 | 0 | 0 | 0 | 18.8859 | 47.292 | 30.2723 | -4.5685 | 51.8605 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 47.292 | 0 | -4.5685 | 47.292 | 51.8605 | 0 | 2.7023 | 0 | 0 | 0 | 18.8859 | 47.292 | 30.2723 | -4.5685 | 51.8605 | нд | нд
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.4.2.2-2023-SLV-1.2.4.2.2-2024-SLV-1.2.4.2.2-2025-SLV-1.2.4.2.2-2026_1 | 47.292 | 0 | -4.5685 | 47.292 | 51.8605 | 0 | 2.7023 | 0 | 0 | 0 | 18.8859 | 47.292 | 30.2723 | -4.5685 | 51.8605 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 72.4363 | 0 | 14.1543 | 72.4363 | 58.282 | 0 | 0 | 0 | 5.5161 | 0 | 26.3486 | 72.4363 | 26.4174 | 14.1543 | 58.282 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | 66.0639 | 0 | 12.4381 | 66.0639 | 53.6258 | 0 | 0 | 0 | 5.5161 | 0 | 25.0457 | 66.0639 | 23.0641 | 12.4381 | 53.6258 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,536 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | 11.0194 | 0 | -3.1369 | 11.0194 | 14.1564 | 0 | 0 | 0 | 4.0918 | 0 | 5.9526 | 11.0194 | 4.1119 | -3.1369 | 14.1564 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-582 (0,32 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-STR-1.4-2023_8 | 1.7177 | 0 | -0.21938 | 1.7177 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | 0 | 0.48641 | 1.7177 | 0.0264 | -0.21938 | 1.937 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - I очередь (СМР) | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_3 | 25.232 | 0 | 7.2388 | 25.232 | 17.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4285 | 25.232 | 9.5646 | 7.2388 | 17.9932 | нд | нд
1.4.1 | Разработка технической документации для проектирования и строительства ЛЭП-10, 0,4кВ, ТП-10/0,4кВ для обеспечения электроснабжения объектов, расположенных в землях Лесфонда | O_STR-1.4-2024_2 | 0.772 | 0 | -0.05 | 0.772 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0.822 | -0.05 | 0.822 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - I очередь (СМР) | M_STR-STR-1.4-2023_9 | 27.3228 | 0 | 8.6056 | 27.3228 | 18.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1781 | 27.3228 | 8.5392 | 8.6056 | 18.7172 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | 4.7464 | 0 | 1.2251 | 4.7464 | 3.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 4.7464 | 3.3533 | 1.2251 | 3.5213 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ 0,7 км от ТП-48А до ТП-55Б | O_SLV-1.4-2024_3 | 1.7465 | 0 | -0.071433 | 1.7465 | 1.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 1.7465 | 1.6499 | -0.071433 | 1.8179 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж дополнительной ячейки КСО-207 Новация с вакуумным выключателем в РУ-10кВ РП-КНС-1 | O_SLV-1.4-2024_6 | 1.5211 | 0 | 1.5211 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5211 | 0 | 1.5211 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-Ю 1 до ТП-2Л (0,52 км) | O_SLV-1.4-2024_7 | 1.4787 | 0 | -0.22465 | 1.4787 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4787 | 1.7034 | -0.22465 | 1.7034 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | 1.626 | 0 | 0.49115 | 1.626 | 1.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1349 | 1.626 | 0 | 0.49115 | 1.1349 | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-6кВ ф.1В ТП-259 - ТП-253, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидеров (1 км) | O_ISH-1.4-2024_1 | 1.626 | 0 | 0.49115 | 1.626 | 1.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1349 | 1.626 | 0 | 0.49115 | 1.1349 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.9857 | 0 | -0.18044 | 6.9857 | 7.1662 | 0 | 0.69152 | 0 | 0 | 0 | 6.4746 | 6.9857 | 0 | -0.18044 | 7.1662 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | 3.589 | 0 | 0.2987 | 3.589 | 3.2903 | 0 | 0.51198 | 0 | 0 | 0 | 2.7783 | 3.589 | 0 | 0.2987 | 3.2903 | нд | нд
1.6.1 | Покупка передвижного автономного источника электроснабжения - дизельной электростанции ЭД 250-Т400, 250 кВт (для повышения надежности эл.снабжения потребителей при длительных аварийных отключениях) (1шт.) | O_STR-1.6-2024_4 | 2.7792 | 0 | 0.000912 | 2.7792 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7783 | 2.7792 | 0 | 0.000912 | 2.7783 | нд | нд
1.6.1 | Устройство для разрезания кабеля | O_STR-1.6-2024_6 | 0.72 | 0 | 0.29779 | 0.72 | 0.42221 | 0 | 0.42221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.29779 | 0.42221 | нд | нд
1.6.1 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_STR-1.6-2024_7 | 0.089772 | 0 | 3.5e-06 | 0.089772 | 0.089769 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089772 | 0 | 3.5e-06 | 0.089769 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | 1.8802 | 0 | 0.11235 | 1.8802 | 1.7678 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 1.6781 | 1.8802 | 0 | 0.11235 | 1.7678 | нд | нд
1.6.2 | Поисковый комплект КП-500А | O_SLV-1.6-2024_4 | 1.08 | 0 | 0.17784 | 1.08 | 0.90216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90216 | 1.08 | 0 | 0.17784 | 0.90216 | нд | нд
1.6.2 | Покупка двух комплектов токовых клещей для анализатора параметров качества электроэнергии PQM-700 | O_SLV-1.6-2024_5 | 0.4704 | 0 | -0.0684 | 0.4704 | 0.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5388 | 0.4704 | 0 | -0.0684 | 0.5388 | нд | нд
1.6.2 | Покупка рефлектометра TDR-109 | O_SLV-1.6-2024_6 | 0.24 | 0 | 0.00291 | 0.24 | 0.23709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23709 | 0.24 | 0 | 0.00291 | 0.23709 | нд | нд
1.6.2 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_SLV-1.6-2024_7 | 0.089768 | 0 | -4e-09 | 0.089768 | 0.089769 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089768 | 0 | -4e-09 | 0.089769 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | 1.5166 | 0 | -0.5915 | 1.5166 | 2.1081 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 2.0183 | 1.5166 | 0 | -0.5915 | 2.1081 | нд | нд
1.6.2 | Переносной регистратор аварийных процессов Парма ВАФ-А(М2) | O_ISH-1.6-2024_3 | 0.108 | 0 | -0.609 | 0.108 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.108 | 0 | -0.609 | 0.717 | нд | нд
1.6.2 | Омметр Виток | O_ISH-1.6-2024_4 | 0.24 | 0 | 0.0045444 | 0.24 | 0.23546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23546 | 0.24 | 0 | 0.0045444 | 0.23546 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прибора АИД-70М | O_ISH-1.6-2024_5 | 0.4596 | 0 | 0.0186 | 0.4596 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.4596 | 0 | 0.0186 | 0.441 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прицепа тракторного самосвальный ПТС 4/5 (1 шт.) | O_ISH-1.6-2024_6 | 0.6192 | 0 | -0.00564 | 0.6192 | 0.62484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62484 | 0.6192 | 0 | -0.00564 | 0.62484 | нд | нд
1.6.2 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_ISH-1.6-2024_7 | 0.089768 | 0 | -4e-09 | 0.089768 | 0.089769 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089768 | 0 | -4e-09 | 0.089769 | нд | нд