## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | IV | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 177-О от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 371.0011 | 371.0011 | 377.5302 | 0 | 16.2054 | 0 | 4.5967 | 0 | 164.9337 | 371.0011 | 191.7943 | -6.5291 | нд | 6.5291 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 100 | 100 | 109.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8448 | 100 | 47.8378 | -9.6826 | нд | 9.6826 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 204.6874 | 204.6874 | 213.3074 | 0 | 15.6291 | 0 | 0 | 0 | 75.7363 | 204.6874 | 121.9421 | -8.6201 | нд | 8.6201 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 60.4923 | 60.4923 | 48.5683 | 0 | 0 | 0 | 4.5967 | 0 | 21.9571 | 60.4923 | 22.0145 | 11.9239 | нд | -11.9239 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 5.8214 | 5.8214 | 5.9718 | 0 | 0.57626 | 0 | 0 | 0 | 5.3955 | 5.8214 | 0 | -0.15037 | нд | 0.15037 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 100 | 100 | 109.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8448 | 100 | 47.8378 | -9.6826 | нд | 9.6826 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 100 | 100 | 109.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8448 | 100 | 47.8378 | -9.6826 | нд | 9.6826 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 29 | 29 | 53.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1977 | 29 | 19.8549 | -24.0527 | нд | 24.0527 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 71 | 71 | 17.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0497 | 71 | 7.4874 | 53.463 | нд | -53.463 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 39.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5974 | 0 | 20.4955 | -39.0929 | нд | 39.0929 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 204.6874 | 204.6874 | 213.3074 | 0 | 15.6291 | 0 | 0 | 0 | 75.7363 | 204.6874 | 121.9421 | -8.6201 | нд | 8.6201 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 70.9763 | 70.9763 | 63.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8909 | 70.9763 | 48.9737 | 7.1117 | нд | -7.1117 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 46.3195 | 46.3195 | 41.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3911 | 46.3195 | 31.327 | 4.6014 | нд | -4.6014 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация ПС ВТС внедрение компенсации емкостных токов (РДМР-190/10 - 2 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_1 | нд | нд | нд | 18.312 | 18.312 | 17.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1394 | 18.312 | 7.9218 | 1.2509 | нд | -1.2509 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-19. Ретрофит ячейки 10кВ № 8, 22 с маслянными выключателями. | O_STR-1.2.1.1.1-2024_3 | нд | нд | нд | 2.7397 | 2.7397 | 2.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7397 | 2.7072 | 0.032493 | нд | -0.032493 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена трансформаторной подстанции ТП-322 на КТПК(п)-630-10/0,4 с силовым трансформатором 630кВА | O_STR-1.2.1.1.1-2024_5 | нд | нд | нд | 1.5446 | 1.5446 | 1.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 1.5446 | 0.10255 | 0.19032 | нд | -0.19032 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-6 замена ячеек с масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями (19 шт.) с установкой дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (4 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_4 | нд | нд | нд | 23.7232 | 23.7232 | 20.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7232 | 20.5955 | 3.1277 | нд | -3.1277 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 21.5415 | 21.5415 | 18.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5415 | 21.5415 | 17.056 | 2.944 | нд | -2.944 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция электрооборудования РП-Ц с заменой ячеек КСО-272 с маслянными выключателями на ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями и микропроцессорной защитой (15 ячеек) | O_SLV-1.2.1.1.2-2024_1 | нд | нд | нд | 20 | 20 | 16.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16.8713 | 3.1287 | нд | -3.1287 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторной подстанции ТП- Ю1 на КТПН-ПК-630-10/0,4 с силовым трансформаторм 630 кВА | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_2 | нд | нд | нд | 1.5415 | 1.5415 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5415 | 1.5415 | 0.18471 | -0.18471 | нд | 0.18471 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 3.1154 | 3.1154 | 3.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9583 | 3.1154 | 0.59076 | -0.43372 | нд | 0.43372 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-253 на БКТП-630/6/0,4 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | O_ISH-1.2.1.1.3-2024_8 | нд | нд | нд | 3.1154 | 3.1154 | 3.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9583 | 3.1154 | 0.59076 | -0.43372 | нд | 0.43372 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 32.8494 | 32.8494 | 29.543 | 0 | 11.1152 | 0 | 0 | 0 | 18.4278 | 32.8494 | 0 | 3.3064 | нд | -3.3064 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 32.8494 | 32.8494 | 29.543 | 0 | 11.1152 | 0 | 0 | 0 | 18.4278 | 32.8494 | 0 | 3.3064 | нд | -3.3064 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 6.4764 | 6.4764 | 4.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.845 | 6.4764 | 0 | 1.6314 | нд | -1.6314 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до РП-21 (0,95 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.2.2.1.1-2023_11 | нд | нд | нд | 6.4764 | 6.4764 | 4.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.845 | 6.4764 | 0 | 1.6314 | нд | -1.6314 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 26.373 | 26.373 | 24.698 | 0 | 11.1152 | 0 | 0 | 0 | 13.5828 | 26.373 | 0 | 1.6751 | нд | -1.6751 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.28 ПС ИТЭЦ-ТП-48 замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,487 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_4 | нд | нд | нд | 2.3108 | 2.3108 | 1.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8037 | 2.3108 | 0 | 0.5071 | нд | -0.5071 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Замена 2хКЛ-10кВ: ф.9Т, ф.12Т ПС "Тайрук" - РП-1 для для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (4,4 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_5 | нд | нд | нд | 19.1214 | 19.1214 | 19.8559 | 0 | 11.1152 | 0 | 0 | 0 | 8.7407 | 19.1214 | 0 | -0.73449 | нд | 0.73449 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ПС "Водоподъем"-ТП-158 , замена неизолированных проводов на СИП , для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,485 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_4 | нд | нд | нд | 2.8455 | 2.8455 | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2961 | 2.8455 | 0 | 0.5494 | нд | -0.5494 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ТП-158-ТП-253, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (0,632 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_5 | нд | нд | нд | 2.0953 | 2.0953 | 0.74229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74229 | 2.0953 | 0 | 1.353 | нд | -1.353 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 61.4516 | 61.4516 | 76.6827 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 26.6793 | 61.4516 | 47.7414 | -15.2311 | нд | 15.2311 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 61.4516 | 61.4516 | 76.6827 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 26.6793 | 61.4516 | 47.7414 | -15.2311 | нд | 15.2311 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 48.3654 | 48.3654 | 39.3914 | 0 | 2.1668 | 0 | 0 | 0 | 20.0187 | 48.3654 | 17.2059 | 8.9739 | нд | -8.9739 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | O_STR-1.2.3.1.1-2024_1 | нд | нд | нд | 4.4159 | 4.4159 | 4.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7438 | 4.4159 | 2.377 | 0.29502 | нд | -0.29502 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | O_STR-1.2.3.1.1-2024_2 | нд | нд | нд | 43.9495 | 43.9495 | 35.2706 | 0 | 2.1668 | 0 | 0 | 0 | 18.2749 | 43.9495 | 14.8289 | 8.6789 | нд | -8.6789 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 6.2801 | 6.2801 | 19.1575 | 0 | 0.09519 | 0 | 0 | 0 | 4.4648 | 6.2801 | 14.5975 | -12.8774 | нд | 12.8774 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | О_SLV-1.2.3.1.2-2024_1 | нд | нд | нд | 0.84512 | 0.84512 | 0.77553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66835 | 0.84512 | 0.10718 | 0.069592 | нд | -0.069592 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | О_SLV-1.2.3.1.2-2024_2 | нд | нд | нд | 5.4349 | 5.4349 | 18.3819 | 0 | 0.09519 | 0 | 0 | 0 | 3.7964 | 5.4349 | 14.4903 | -12.947 | нд | 12.947 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 6.8062 | 6.8062 | 18.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1958 | 6.8062 | 15.938 | -11.3276 | нд | 11.3276 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | O_ISH-1.2.3.1.3-2024_1 | нд | нд | нд | 0.42256 | 0.42256 | 0.26326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42256 | 0.26326 | 0.1593 | нд | -0.1593 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | O_ISH-1.2.3.1.3-2024_2 | нд | нд | нд | 6.3836 | 6.3836 | 17.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1958 | 6.3836 | 15.6748 | -11.4869 | нд | 11.4869 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 39.41 | 39.41 | 43.217 | 0 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 15.7382 | 39.41 | 25.2269 | -3.807 | нд | 3.807 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 39.41 | 39.41 | 43.217 | 0 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 15.7382 | 39.41 | 25.2269 | -3.807 | нд | 3.807 | нд | нд
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.4.2.2-2023-SLV-1.2.4.2.2-2024-SLV-1.2.4.2.2-2025-SLV-1.2.4.2.2-2026_1 | нд | нд | нд | 39.41 | 39.41 | 43.217 | 0 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 15.7382 | 39.41 | 25.2269 | -3.807 | нд | 3.807 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 60.4923 | 60.4923 | 48.5683 | 0 | 0 | 0 | 4.5967 | 0 | 21.9571 | 60.4923 | 22.0145 | 11.9239 | нд | -11.9239 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 55.1819 | 55.1819 | 44.6882 | 0 | 0 | 0 | 4.5967 | 0 | 20.8714 | 55.1819 | 19.2201 | 10.4938 | нд | -10.4938 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,536 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | нд | нд | нд | 9.1829 | 9.1829 | 11.797 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 0 | 4.9605 | 9.1829 | 3.4266 | -2.6141 | нд | 2.6141 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-582 (0,32 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-STR-1.4-2023_8 | нд | нд | нд | 1.4314 | 1.4314 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0.40534 | 1.4314 | 0.022 | -0.18281 | нд | 0.18281 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - I очередь (СМР) | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_3 | нд | нд | нд | 21.0267 | 21.0267 | 14.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0238 | 21.0267 | 7.9705 | 6.0323 | нд | -6.0323 | нд | нд
1.4.1 | Разработка технической документации для проектирования и строительства ЛЭП-10, 0,4кВ, ТП-10/0,4кВ для обеспечения электроснабжения объектов, расположенных в землях Лесфонда | O_STR-1.4-2024_2 | нд | нд | нд | 0.772 | 0.772 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0.685 | 0.087 | нд | -0.087 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - I очередь (СМР) | M_STR-STR-1.4-2023_9 | нд | нд | нд | 22.769 | 22.769 | 15.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4817 | 22.769 | 7.116 | 7.1713 | нд | -7.1713 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 3.9553 | 3.9553 | 2.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.9553 | 2.7944 | 1.0209 | нд | -1.0209 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ 0,7 км от ТП-48А до ТП-55Б | O_SLV-1.4-2024_3 | нд | нд | нд | 1.4554 | 1.4554 | 1.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1.4554 | 1.3749 | -0.059528 | нд | 0.059528 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж дополнительной ячейки КСО-207 Новация с вакуумным выключателем в РУ-10кВ РП-КНС-1 | O_SLV-1.4-2024_6 | нд | нд | нд | 1.2676 | 1.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 0 | 1.2676 | нд | -1.2676 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-Ю 1 до ТП-2Л (0,52 км) | O_SLV-1.4-2024_7 | нд | нд | нд | 1.2323 | 1.2323 | 1.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2323 | 1.4195 | -0.18721 | нд | 0.18721 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 1.355 | 1.355 | 0.94575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94575 | 1.355 | 0 | 0.40929 | нд | -0.40929 | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-6кВ ф.1В ТП-259 - ТП-253, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидеров (1 км) | O_ISH-1.4-2024_1 | нд | нд | нд | 1.355 | 1.355 | 0.94575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94575 | 1.355 | 0 | 0.40929 | нд | -0.40929 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5.8214 | 5.8214 | 5.9718 | 0 | 0.57626 | 0 | 0 | 0 | 5.3955 | 5.8214 | 0 | -0.15037 | нд | 0.15037 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | нд | нд | нд | 2.9908 | 2.9908 | 2.7419 | 0 | 0.42665 | 0 | 0 | 0 | 2.3152 | 2.9908 | 0 | 0.24892 | нд | -0.24892 | нд | нд
1.6.1 | Покупка передвижного автономного источника электроснабжения - дизельной электростанции ЭД 250-Т400, 250 кВт (для повышения надежности эл.снабжения потребителей при длительных аварийных отключениях) (1шт.) | O_STR-1.6-2024_4 | нд | нд | нд | 2.316 | 2.316 | 2.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3152 | 2.316 | 0 | 0.00076 | нд | -0.00076 | нд | нд
1.6.1 | Устройство для разрезания кабеля | O_STR-1.6-2024_6 | нд | нд | нд | 0.6 | 0.6 | 0.35184 | 0 | 0.35184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.24816 | нд | -0.24816 | нд | нд
1.6.1 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_STR-1.6-2024_7 | нд | нд | нд | 0.07481 | 0.07481 | 0.074807 | 0 | 0.074807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07481 | 0 | 2.9167e-06 | нд | -2.9167e-06 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | нд | нд | нд | 1.5668 | 1.5668 | 1.4732 | 0 | 0.074807 | 0 | 0 | 0 | 1.3984 | 1.5668 | 0 | 0.093625 | нд | -0.093625 | нд | нд
1.6.2 | Поисковый комплект КП-500А | O_SLV-1.6-2024_4 | нд | нд | нд | 0.9 | 0.9 | 0.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7518 | 0.9 | 0 | 0.1482 | нд | -0.1482 | нд | нд
1.6.2 | Покупка двух комплектов токовых клещей для анализатора параметров качества электроэнергии PQM-700 | O_SLV-1.6-2024_5 | нд | нд | нд | 0.392 | 0.392 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0.392 | 0 | -0.057 | нд | 0.057 | нд | нд
1.6.2 | Покупка рефлектометра TDR-109 | O_SLV-1.6-2024_6 | нд | нд | нд | 0.2 | 0.2 | 0.19758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19758 | 0.2 | 0 | 0.002425 | нд | -0.002425 | нд | нд
1.6.2 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_SLV-1.6-2024_7 | нд | нд | нд | 0.074807 | 0.074807 | 0.074807 | 0 | 0.074807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074807 | 0 | -3.3333e-09 | нд | 3.3333e-09 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | нд | нд | нд | 1.2638 | 1.2638 | 1.7567 | 0 | 0.074807 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 | 1.2638 | 0 | -0.49291 | нд | 0.49291 | нд | нд
1.6.2 | Переносной регистратор аварийных процессов Парма ВАФ-А(М2) | O_ISH-1.6-2024_3 | нд | нд | нд | 0.09 | 0.09 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 0.09 | 0 | -0.5075 | нд | 0.5075 | нд | нд
1.6.2 | Омметр Виток | O_ISH-1.6-2024_4 | нд | нд | нд | 0.2 | 0.2 | 0.19621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19621 | 0.2 | 0 | 0.003787 | нд | -0.003787 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прибора АИД-70М | O_ISH-1.6-2024_5 | нд | нд | нд | 0.383 | 0.383 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3675 | 0.383 | 0 | 0.0155 | нд | -0.0155 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прицепа тракторного самосвальный ПТС 4/5 (1 шт.) | O_ISH-1.6-2024_6 | нд | нд | нд | 0.516 | 0.516 | 0.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5207 | 0.516 | 0 | -0.0047 | нд | 0.0047 | нд | нд
1.6.2 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_ISH-1.6-2024_7 | нд | нд | нд | 0.074807 | 0.074807 | 0.074807 | 0 | 0.074807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074807 | 0 | -3.3333e-09 | нд | 3.3333e-09 | нд | нд