## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | III |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "АСТ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 177-О от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 445.0469 | 0 | 220.816 | 445.0469 | 224.2309 | 0 | 19.4464 | 0 | 5.5161 | 0 | 199.2684 | 445.0469 | 0 | 220.816 | 224.2309 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 120 | 0 | 45.7936 | 120 | 74.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2064 | 120 | 0 | 45.7936 | 74.2064 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 245.6249 | 0 | 134.6312 | 245.6249 | 110.9936 | 0 | 18.7549 | 0 | 0 | 0 | 92.2387 | 245.6249 | 0 | 134.6312 | 110.9936 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 72.4363 | 0 | 40.5717 | 72.4363 | 31.8646 | 0 | 0 | 0 | 5.5161 | 0 | 26.3486 | 72.4363 | 0 | 40.5717 | 31.8646 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.9857 | 0 | -0.18044 | 6.9857 | 7.1662 | 0 | 0.69152 | 0 | 0 | 0 | 6.4746 | 6.9857 | 0 | -0.18044 | 7.1662 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 120 | 0 | 45.7936 | 120 | 74.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2064 | 120 | 0 | 45.7936 | 74.2064 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 120 | 0 | 45.7936 | 120 | 74.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2064 | 120 | 0 | 45.7936 | 74.2064 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 34.8 | 0 | -5.03 | 34.8 | 39.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.83 | 34.8 | 0 | -5.03 | 39.83 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 85.2 | 0 | 73.1404 | 85.2 | 12.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0596 | 85.2 | 0 | 73.1404 | 12.0596 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | -22.3168 | 0 | 22.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3168 | 0 | 0 | -22.3168 | 22.3168 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 245.6249 | 0 | 134.6312 | 245.6249 | 110.9936 | 0 | 18.7549 | 0 | 0 | 0 | 92.2387 | 245.6249 | 0 | 134.6312 | 110.9936 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 85.1716 | 0 | 67.3025 | 85.1716 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 85.1716 | 0 | 67.3025 | 17.8691 | нд | нд
1.2.1.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 55.5834 | 0 | 43.114 | 55.5834 | 12.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4693 | 55.5834 | 0 | 43.114 | 12.4693 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация ПС ВТС внедрение компенсации емкостных токов (РДМР-190/10 - 2 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_1 | 21.9744 | 0 | 11.0072 | 21.9744 | 10.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9672 | 21.9744 | 0 | 11.0072 | 10.9672 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-19. Ретрофит ячейки 10кВ № 8, 22 с маслянными выключателями. | O_STR-1.2.1.1.1-2024_3 | 3.2876 | 0 | 3.2876 | 3.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 0 | 3.2876 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена трансформаторной подстанции ТП-322 на КТПК(п)-630-10/0,4 с силовым трансформатором 630кВА | O_STR-1.2.1.1.1-2024_5 | 1.8535 | 0 | 0.35144 | 1.8535 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5021 | 1.8535 | 0 | 0.35144 | 1.5021 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-6 замена ячеек с масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями (19 шт.) с установкой дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (4 шт.) | O_STR-1.2.1.1.1-2024_4 | 28.4678 | 0 | 28.4678 | 28.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4678 | 0 | 28.4678 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | по г.Салават | Г | 25.8498 | 0 | 24 | 25.8498 | 1.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8498 | 25.8498 | 0 | 24 | 1.8498 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция электрооборудования РП-Ц с заменой ячеек КСО-272 с маслянными выключателями на ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями и микропроцессорной защитой (15 ячеек) | O_SLV-1.2.1.1.2-2024_1 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Замена трансформаторной подстанции ТП- Ю1 на КТПН-ПК-630-10/0,4 с силовым трансформаторм 630 кВА | N_SLV-1.2.1.1.2-2023_2 | 1.8498 | 0 | -4e-09 | 1.8498 | 1.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8498 | 1.8498 | 0 | -4e-09 | 1.8498 | нд | нд
1.2.1.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 3.7385 | 0 | 0.18846 | 3.7385 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.7385 | 0 | 0.18846 | 3.55 | нд | нд
1.2.1.2.3 | Замена ТП-253 на БКТП-630/6/0,4 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | O_ISH-1.2.1.1.3-2024_8 | 3.7385 | 0 | 0.18846 | 3.7385 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.7385 | 0 | 0.18846 | 3.55 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 39.4193 | 0 | 2.6125 | 39.4193 | 36.8068 | 0 | 13.3382 | 0 | 0 | 0 | 23.4686 | 39.4193 | 0 | 2.6125 | 36.8068 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 39.4193 | 0 | 2.6125 | 39.4193 | 36.8068 | 0 | 13.3382 | 0 | 0 | 0 | 23.4686 | 39.4193 | 0 | 2.6125 | 36.8068 | нд | нд
1.2.2.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 7.7717 | 0 | 1.9577 | 7.7717 | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 7.7717 | 0 | 1.9577 | 5.814 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до РП-21 (0,95 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-1.2.2.1.1-2023_11 | 7.7717 | 0 | 1.9577 | 7.7717 | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 7.7717 | 0 | 1.9577 | 5.814 | нд | нд
1.2.2.1.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 31.6476 | 0 | 0.65488 | 31.6476 | 30.9928 | 0 | 13.3382 | 0 | 0 | 0 | 17.6546 | 31.6476 | 0 | 0.65488 | 30.9928 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.28 ПС ИТЭЦ-ТП-48 замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,487 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_4 | 2.773 | 0 | -0.74667 | 2.773 | 3.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5197 | 2.773 | 0 | -0.74667 | 3.5197 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Замена 2хКЛ-10кВ: ф.9Т, ф.12Т ПС "Тайрук" - РП-1 для для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (4,4 км) | N_ISH-1.2.2.1.3-2023_5 | 22.9457 | 0 | -0.88138 | 22.9457 | 23.8271 | 0 | 13.3382 | 0 | 0 | 0 | 10.4889 | 22.9457 | 0 | -0.88138 | 23.8271 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ПС "Водоподъем"-ТП-158 , замена неизолированных проводов на СИП , для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (3,485 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_4 | 3.4146 | 0 | 0.65928 | 3.4146 | 2.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7553 | 3.4146 | 0 | 0.65928 | 2.7553 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1В ТП-158-ТП-253, замена неизолированных проводов на СИП, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей (2,025 км) | O_ISH-1.2.2.1.3-2024_5 | 2.5144 | 0 | 1.6237 | 2.5144 | 0.89074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89074 | 2.5144 | 0 | 1.6237 | 0.89074 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 73.7419 | 0 | 39.0123 | 73.7419 | 34.7296 | 0 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 32.0152 | 73.7419 | 0 | 39.0123 | 34.7296 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 73.7419 | 0 | 39.0123 | 73.7419 | 34.7296 | 0 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 32.0152 | 73.7419 | 0 | 39.0123 | 34.7296 | нд | нд
1.2.3.1.1 | по г.Стерлитамак | Г | 58.0384 | 0 | 31.4158 | 58.0384 | 26.6227 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0 | 24.0225 | 58.0384 | 0 | 31.4158 | 26.6227 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | O_STR-1.2.3.1.1-2024_1 | 5.299 | 0 | 3.2064 | 5.299 | 2.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0926 | 5.299 | 0 | 3.2064 | 2.0926 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | O_STR-1.2.3.1.1-2024_2 | 52.7394 | 0 | 28.2093 | 52.7394 | 24.5301 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0 | 21.9298 | 52.7394 | 0 | 28.2093 | 24.5301 | нд | нд
1.2.3.1.2 | по г.Салават | Г | 7.5361 | 0 | 2.0641 | 7.5361 | 5.472 | 0 | 0.11423 | 0 | 0 | 0 | 5.3578 | 7.5361 | 0 | 2.0641 | 5.472 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | О_SLV-1.2.3.1.2-2024_1 | 1.0141 | 0 | 0.21212 | 1.0141 | 0.80202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80202 | 1.0141 | 0 | 0.21212 | 0.80202 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | О_SLV-1.2.3.1.2-2024_2 | 6.5219 | 0 | 1.852 | 6.5219 | 4.67 | 0 | 0.11423 | 0 | 0 | 0 | 4.5557 | 6.5219 | 0 | 1.852 | 4.67 | нд | нд
1.2.3.1.3 | по г.Ишимбай | Г | 8.1674 | 0 | 5.5325 | 8.1674 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 8.1674 | 0 | 5.5325 | 2.6349 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Внедрение интеллектуальной системы учета ЭЭ для коммерческого учета ЭЭ (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных потребителей | O_ISH-1.2.3.1.3-2024_1 | 0.50707 | 0 | 0.50707 | 0.50707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50707 | 0 | 0.50707 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.3 | Замена приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом | O_ISH-1.2.3.1.3-2024_2 | 7.6603 | 0 | 5.0254 | 7.6603 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 7.6603 | 0 | 5.0254 | 2.6349 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 47.292 | 0 | 25.7039 | 47.292 | 21.5881 | 0 | 2.7023 | 0 | 0 | 0 | 18.8859 | 47.292 | 0 | 25.7039 | 21.5881 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 47.292 | 0 | 25.7039 | 47.292 | 21.5881 | 0 | 2.7023 | 0 | 0 | 0 | 18.8859 | 47.292 | 0 | 25.7039 | 21.5881 | нд | нд
1.2.4.2 | Внедрение системы диспетчерского и информационного контроля в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях | M_SLV-1.2.4.2.2-2022-SLV-1.2.4.2.2-2023-SLV-1.2.4.2.2-2024-SLV-1.2.4.2.2-2025-SLV-1.2.4.2.2-2026_1 | 47.292 | 0 | 25.7039 | 47.292 | 21.5881 | 0 | 2.7023 | 0 | 0 | 0 | 18.8859 | 47.292 | 0 | 25.7039 | 21.5881 | нд | нд
1.2.4.2.1 | по г.Стерлитамак | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | по г.Салават | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.3 | по г.Ишимбай | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 72.4363 | 0 | 40.5717 | 72.4363 | 31.8646 | 0 | 0 | 0 | 5.5161 | 0 | 26.3486 | 72.4363 | 0 | 40.5717 | 31.8646 | нд | нд
1.4.1 | по г.Стерлитамак | Г | 66.0639 | 0 | 35.5022 | 66.0639 | 30.5617 | 0 | 0 | 0 | 5.5161 | 0 | 25.0457 | 66.0639 | 0 | 35.5022 | 30.5617 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП-34-ТП-391 (для повышения надежности электроснабжения Ашкадарского водозабора) (3,536 км) | M_STR-1.4-2022-STR-1.4-2023_5 | 11.0194 | 0 | 0.97496 | 11.0194 | 10.0445 | 0 | 0 | 0 | 4.0918 | 0 | 5.9526 | 11.0194 | 0 | 0.97496 | 10.0445 | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-582 (0,32 км) для повышения надежности электроснабжения | M_STR-STR-1.4-2023_8 | 1.7177 | 0 | -0.19298 | 1.7177 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | 0 | 0.48641 | 1.7177 | 0 | -0.19298 | 1.9106 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6кВ "РП-9 - ГПП-3-Сода" (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - I очередь (СМР) | N_STR-1.4-2023-STR-1.4-2024_3 | 25.232 | 0 | 16.8035 | 25.232 | 8.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4285 | 25.232 | 0 | 16.8035 | 8.4285 | нд | нд
1.4.1 | Разработка технической документации для проектирования и строительства ЛЭП-10, 0,4кВ, ТП-10/0,4кВ для обеспечения электроснабжения объектов, расположенных в землях Лесфонда | O_STR-1.4-2024_2 | 0.772 | 0 | 0.772 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0.772 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГПП-3 Сода до РП-19 (для повышения надежности электроснабжения потребителей мкр. Краснознаменский): 2 этап - I очередь (СМР) | M_STR-STR-1.4-2023_9 | 27.3228 | 0 | 17.1447 | 27.3228 | 10.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1781 | 27.3228 | 0 | 17.1447 | 10.1781 | нд | нд
1.4.2 | по г.Салават | Г | 4.7464 | 0 | 4.5784 | 4.7464 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 4.7464 | 0 | 4.5784 | 0.168 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ 0,7 км от ТП-48А до ТП-55Б | O_SLV-1.4-2024_3 | 1.7465 | 0 | 1.5785 | 1.7465 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 1.7465 | 0 | 1.5785 | 0.168 | нд | нд
1.4.2 | Монтаж дополнительной ячейки КСО-207 Новация с вакуумным выключателем в РУ-10кВ РП-КНС-1 | O_SLV-1.4-2024_6 | 1.5211 | 0 | 1.5211 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5211 | 0 | 1.5211 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-Ю 1 до ТП-2Л (0,52 км) | O_SLV-1.4-2024_7 | 1.4787 | 0 | 1.4787 | 1.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4787 | 0 | 1.4787 | 0 | нд | нд
1.4.3 | по г.Ишимбай | Г | 1.626 | 0 | 0.49115 | 1.626 | 1.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1349 | 1.626 | 0 | 0.49115 | 1.1349 | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-6кВ ф.1В ТП-259 - ТП-253, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и кольцевания фидеров (1 км) | O_ISH-1.4-2024_1 | 1.626 | 0 | 0.49115 | 1.626 | 1.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1349 | 1.626 | 0 | 0.49115 | 1.1349 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.9857 | 0 | -0.18044 | 6.9857 | 7.1662 | 0 | 0.69152 | 0 | 0 | 0 | 6.4746 | 6.9857 | 0 | -0.18044 | 7.1662 | нд | нд
1.6.1 | по г.Стерлитамак | Г | 3.589 | 0 | 0.2987 | 3.589 | 3.2903 | 0 | 0.51198 | 0 | 0 | 0 | 2.7783 | 3.589 | 0 | 0.2987 | 3.2903 | нд | нд
1.6.1 | Покупка передвижного автономного источника электроснабжения - дизельной электростанции ЭД 250-Т400, 250 кВт (для повышения надежности эл.снабжения потребителей при длительных аварийных отключениях) (1шт.) | O_STR-1.6-2024_4 | 2.7792 | 0 | 0.000912 | 2.7792 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7783 | 2.7792 | 0 | 0.000912 | 2.7783 | нд | нд
1.6.1 | Устройство для разрезания кабеля | O_STR-1.6-2024_6 | 0.72 | 0 | 0.29779 | 0.72 | 0.42221 | 0 | 0.42221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.29779 | 0.42221 | нд | нд
1.6.1 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_STR-1.6-2024_7 | 0.089772 | 0 | 3.5e-06 | 0.089772 | 0.089769 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089772 | 0 | 3.5e-06 | 0.089769 | нд | нд
1.6.2 | по г.Салават | Г | 1.8802 | 0 | 0.11235 | 1.8802 | 1.7678 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 1.6781 | 1.8802 | 0 | 0.11235 | 1.7678 | нд | нд
1.6.2 | Поисковый комплект КП-500А | O_SLV-1.6-2024_4 | 1.08 | 0 | 0.17784 | 1.08 | 0.90216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90216 | 1.08 | 0 | 0.17784 | 0.90216 | нд | нд
1.6.2 | Покупка двух комплектов токовых клещей для анализатора параметров качества электроэнергии PQM-700 | O_SLV-1.6-2024_5 | 0.4704 | 0 | -0.0684 | 0.4704 | 0.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5388 | 0.4704 | 0 | -0.0684 | 0.5388 | нд | нд
1.6.2 | Покупка рефлектометра TDR-109 | O_SLV-1.6-2024_6 | 0.24 | 0 | 0.00291 | 0.24 | 0.23709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23709 | 0.24 | 0 | 0.00291 | 0.23709 | нд | нд
1.6.2 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_SLV-1.6-2024_7 | 0.089768 | 0 | -4e-09 | 0.089768 | 0.089769 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089768 | 0 | -4e-09 | 0.089769 | нд | нд
1.6.3 | по г.Ишимбай | Г | 1.5166 | 0 | -0.5915 | 1.5166 | 2.1081 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 2.0183 | 1.5166 | 0 | -0.5915 | 2.1081 | нд | нд
1.6.2 | Переносной регистратор аварийных процессов Парма ВАФ-А(М2) | O_ISH-1.6-2024_3 | 0.108 | 0 | -0.609 | 0.108 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.108 | 0 | -0.609 | 0.717 | нд | нд
1.6.2 | Омметр Виток | O_ISH-1.6-2024_4 | 0.24 | 0 | 0.0045444 | 0.24 | 0.23546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23546 | 0.24 | 0 | 0.0045444 | 0.23546 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прибора АИД-70М | O_ISH-1.6-2024_5 | 0.4596 | 0 | 0.0186 | 0.4596 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.4596 | 0 | 0.0186 | 0.441 | нд | нд
1.6.2 | Покупка прицепа тракторного самосвальный ПТС 4/5 (1 шт.) | O_ISH-1.6-2024_6 | 0.6192 | 0 | -0.00564 | 0.6192 | 0.62484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62484 | 0.6192 | 0 | -0.00564 | 0.62484 | нд | нд
1.6.2 | Измерительные клещи КТ-1000-В | O_ISH-1.6-2024_7 | 0.089768 | 0 | -4e-09 | 0.089768 | 0.089769 | 0 | 0.089769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089768 | 0 | -4e-09 | 0.089769 | нд | нд